## Таблица № 1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Кировской области)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 795077 | Казань - Пермь | 33 ОП РЗ 33Р-001 | 90.77 | 452299 | [12 empty] | 177+300 172+300 | 179+300 177+300 | ремонт | 7 | км | 95000 | 177+300 | 179+300 | ремонт | 2 | км | 27000 |  |  | ремонт | 3.7 | км | 50000 |  |  | ремонт | 12.5 | км | 150000
[21 empty] | 59500 | кв.м. |  |  |  |  | 17000 | кв.м. |  |  |  |  | 31450 | кв. м |  |  |  |  | 100000 | кв. м
2 | 795078 | Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны | 33 ОП РЗ 33Р-002 | 313.387 | 2657050
[6 empty] | 171+000 | 172+000 | ремонт | 1 | км | 15000
[9 empty] | 8500 | кв.м.
[6 empty] | 32+380 79+855 110+734 165+000 234+000 281+000 298+950 308+320 | 40+380 82+855 114+734 169+620 235+950 282+500 301+850 310+800 | ремонт | 28.45 | км | 365100 | 58+850 68+050 106+840 96+120 209+052 224+760 237+850 282+500 271+670 290+400 | 59+850 69+250 110+730 98+120 210+050 225+760 239+850 286+500 273+000 293+200 | ремонт | 21.345 | км | 289764 | 146+000 230+700 259+000 | 148+000 232+700 261+000 | ремонт | 6 | км | 82800 |  |  | ремонт | 8.5 | км | 115000 |  |  | ремонт | 11 | км | 150000 |  |  | ремонт | 25.3 | км | 372110
[9 empty] | 230600 | кв.м. |  |  |  |  | 138550 | кв.м. |  |  |  |  | 51000 | кв.м. |  |  |  |  | 69400 | кв.м. |  |  |  |  | 93500 | кв. м |  |  |  |  | 215050 | кв. м
3 | 795115 | Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 33 ОП РЗ 33Р-008 | 205.347 | 1571572
[6 empty] | 33+146 42+694 68+994 80+088 88+800 142+985 153+483 178+773 | 34+916 45+014 70+514 87+088 93+434 144+785 156+003 185+733 | ремонт | 28.56 | км | 370459.4 | 45+080 120+000 128+000 98+500 170+700 200+000 | 55+000 122+100 135+800 103+000 173+700 205+260 | ремонт | 32.56 | км | 440047.6 | 12+230 25+000 55+000 137+000 58+900 95+000 188+000 191+840 193+840 | 17+230 30+000 58+900 139+000 63+500 98+500 189+000 193+840 198+840 | ремонт | 32 | км | 441600 |  |  | ремонт | 8.5 | км | 115720 |  |  | ремонт | 14.4 | км | 222110 |  |  | ремонт | 16 | км | 250000
[9 empty] | 251200 | кв.м. |  |  |  |  | 288100 | кв.м. |  |  |  |  | 272000 | кв.м. |  |  |  |  | 71400 | кв.м. |  |  |  |  | 117600 | кв. м |  |  |  |  | 136000 | кв. м
4 | 795105 | Афанасьево - Глазов | 33 ОП РЗ 33К-007 | 51.3 | 321800 | [22 empty] | км |  |  |  | ремонт | 3.7 | км | 50000
[28 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 31450 | кв. м
5 | 795079 | Вятские Поляны - Кукмор | 33 ОП РЗ 33К-009 | 3 | 18118 | [32 empty] | ремонт | 3.5 | км | 50000
[39 empty] | 21000 | кв. м
6 | 795089 | Сосновка - Усть-Люга - Кизнер | 33 ОП РЗ 33К-010 | 16.268 | 118500 | [12 empty] | 5+100 | 7+100 | ремонт | 2 | км | 26400 | [8 empty] | ремонт | 0.8 | км | 10720 |  |  | ремонт | 2.1 | км | 30000
[21 empty] | 14000 | кв.м. | [10 empty] | 6400 | кв. м |  |  |  |  | 14700 | кв. м
7 | 795072 | Вятские Поляны - Сосновка | 33 ОП РЗ 33К-011 | 11.425 | 95630 | [12 empty] | 5+000 | 7+000 | ремонт | 2 | км | 26400 | [14 empty] | ремонт | 2.1 | км | 30000
[21 empty] | 16000 | кв.м. | [16 empty] | 17850 | кв. м
8 | 795090 | Юрья - Великорецкое | 33 ОП РЗ 33К-012 | 21.515 | 151455 | [12 empty] | 12+400 | 16+500 | ремонт | 4.1 | км | 53304 | [14 empty] | ремонт | 3.5 | км | 50000
[21 empty] | 28700 | кв.м. | [16 empty] | 29750 | кв. м
9 | 795106 | Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | 33 ОП РЗ 33Р-013 | 147.635 | 1160249 | 25+750 61+800 8+900 | 29+650 63+000 11+100 | ремонт | 7.3 | км | 75400 | 63+912 | 66+912 | ремонт | 3 | км | 43361.6 | 30+100 66+912 108+460 111+460 | 31+100 70+012 111+460 117+000 | ремонт | 12.6 | км | 170100 |  |  | ремонт | 22 | км | 300000 |  |  | ремонт | 22 | км | 300000 |  |  | ремонт | 12 | км | 150000
[21 empty] | 56800 | кв.м.
[9 empty] | 60316 | кв.м. |  |  |  |  | 24000 | кв.м. |  | 125+777 | 127+003 | капитальный ремонт | 1.302 | км | 66171.3 |  |  |  | 187000 | кв.м. |  |  |  |  | 176000 | кв. м |  |  |  |  | 96000 | кв.м
[21 empty] | 9944.5 | кв.м.
10 | 795091 | Подъезд к с. Рябово | 33 ОП РЗ 33Р-014 | 10.1 | 46353 | 7+665 | 9+865 | ремонт | 2.2 | км | 23797.7 | [6 empty] | 2+990 | 4+991 | ремонт | 2 | км | 27200
[9 empty] | 14960 | кв.м | [10 empty] | 14000 | кв.м.
11 | 795073 | Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области | 33 ОП РЗ 33Р-015 | 75.156 | 639571 | 5+500 | 6+500 | ремонт | 1 | км | 15000 | [6 empty] | 54+000 65+100 | 56+000 68+450 | ремонт | 5.4 | км | 72760 | [14 empty] | ремонт | 6 | км | 80000
[9 empty] | 8000 | кв.м. | [10 empty] | 40500 | кв.м. | [16 empty] | 48000 | кв. м
12 | 795074 | Кырчаны - Нема - Кильмезь | 33 ОП РЗ 33К-016 | 117.604 | 704283 | [12 empty] | 93+700 90+700 34+300 | 96+700 93+700 36+300 | ремонт | 8 | км | 108300 |  |  | ремонт | 22 | км | 300000 |  |  | ремонт | 3.7 | км | 50000
[21 empty] | 68000 | кв.м. |  |  |  |  | 187000 | кв.м. |  |  |  |  | 31450 | кв. м
13 | 795119 | Южный обход г. Кирова | 33 ОП РЗ 33Р-017 | 21.379 | 302179 | транспортная развязка | транспортная развязка | ремонт | 1.51 | км |  | 7+00 16+280 лево | 8+600 18+280 лево | ремонт | 3.6 | км |  | 16+280 право 18+280 | 18+280 право 22+280 | ремонт | 6 | км | 27200 | 8+600 лево | 16+280лево | ремонт | 7.68 | км |  |  |  | ремонт | 7.4 | км | 20000 |  |  | ремонт | 7 | км | 20000
[9 empty] | 10570 | кв.м |  |  |  |  | 36000 | кв.м. |  |  |  |  | 56000 | кв.м. |  |  |  |  | 76800 | кв.м |  |  |  |  | 111000 | кв. м |  |  |  |  | 105000 | кв. м
14 | 795120 | Луза - Лальск - граница Республики Коми | 33 ОП РЗ 33Р-021 | 98.02 | 619259 | [20 empty] | ремонт | 36.9 | км | 522110 |  |  | ремонт | 3.7 | км | 50000
[27 empty] | 314450 | кв.м. |  |  |  |  | 29600 | кв. м
15 | 795102 | Луза - граница Вологодской области | 33 ОП РЗ 33К-022 | 14.744 | 97015 | [20 empty] | ремонт | 5 | км | 70161 |  |  | ремонт | 3.7 | км | 50000
[27 empty] | 40000 | кв.м. |  |  |  |  | 29600 | кв. м
16 | 795122 | Киров - Котлас - Архангельск, с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино | 33 ОП РЗ 33Р-026 | 83.753 | 527644 |  |  | строительство |  | км | 340000 |  |  | строительство |  | км | 300000 |  |  | строительство | 26.63 | км | 455975.3 | [8 empty] | ремонт | 3.7 | км | 50000
[10 empty] | кв.м | [5 empty] | кв.м |  |  |  |  | 266300 | кв.м | [10 empty] | 29600 | кв. м
17 | 795092 | Адышево - Нижнеивкино | 33 ОП МЗ 33Н-027 | 18.3 | 122451 | [12 empty] | 12+000 | 16+000 | ремонт | 4 | км | 51997.4 | [8 empty] | ремонт | 6 | км | 80000 |  |  | ремонт | 1.3 | км | 20000
[21 empty] | 28000 | кв.м. | [10 empty] | 48000 | кв. м |  |  |  |  | 10400 | кв. м
18 | 795093 | Подосиновец - граница Вологодской области | 33 ОП РЗ 33К-028 | 43.131 | 264481 | [20 empty] | ремонт | 25 | км | 350809 |  |  | ремонт | 1.5 | км | 20000
[27 empty] | 200000 | кв.м. |  |  |  |  | 12000 | кв. м
19 | 795080 | Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл | 33 ОП РЗ 33Р-029 | 71.8 | 518989 | [26 empty] | ремонт | 2.2 | км | 30000 |  |  | ремонт | 2.1 | км | 30000
[33 empty] | 17600 | кв. м |  |  |  |  | 17850 | кв. м
20 | 795094 | Киров - Советск - Яранск - Лошкари - граница Республики Марий Эл | 33 ОП РЗ 33К-030 | 37.501 | 234650 | [12 empty] | 17+000 | 19+000 | ремонт | 2 | км | 27912 | [8 empty] | ремонт | 2.2 | км | 30000
[21 empty] | 16000 | кв.м. | [10 empty] | 17600 | кв. м
21 | 795103 | Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл | 33 ОП РЗ 33К-031 | 24.5 | 127222 | [26 empty] | ремонт | 1.5 | км | 20000
[33 empty] | 12000 | кв. м
22 | 795075 | Обход пгт Радужный | 33 ОП РЗ 33К-033 | 3.8 | 31340 | [32 empty] | ремонт | 3.5 | км | 50000
[39 empty] | 28000 | кв. м
23 | 795104 | Подъезд к аэропорту "Победилово" | 33 ОП РЗ 33А-034 | 1.13 | 7910 | [26 empty] | ремонт | 1.1 | км | 15000
[33 empty] | 8800 | кв. м
24 | 795123 | Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята | 33 ОП МЗ 33Н-010 | 125.9 | 885710 | 4+105 21+200 | 8+705 23+600 | укладка слоев износа | 47600 | кв.м. | 51150 | 17+200 21+200 24+000 27+700 50+000 | 19+200 23+200 27+000 33+700 56+000 | ремонт | 14 | км | 182301.4 | 3+200 | 6+000 | ремонт | 2.8 | км | 37941.6 | [8 empty] | ремонт | 7.4 | км | 100000
[15 empty] | 112000 | кв.м. |  |  |  |  | 21000 | кв.м. | [10 empty] | 59200 | кв. м
25 | 795085 | Автодорога "Вятка" - Арбаж | 33 ОП МЗ 33Н-011 | 12.3 | 74884 | [12 empty] | 2+000 | 7+000 | ремонт | 5 | км | 68000
[21 empty] | 35000 | кв.м.
26 | 795107 | Белая Холуница - Кирс | 33 ОП МЗ 33Н-030 | 103.2 | 687100 | [12 empty] | 39+000 75+200 92+960 97+500 | 41+000 76+200 95+960 99+500 | ремонт | 8 | км | 107838 | [8 empty] | ремонт | 3.7 | км | 50000 |  |  | ремонт | 3.5 | км | 50000
[21 empty] | 57600 | кв.м. | [10 empty] | 30950 | кв. м |  |  |  |  | 28000 | кв. м
27 | 795108 | Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни | 33 ОП МЗ 33Н-040 | 131.9 | 886869 | [12 empty] | 34+480 46+100 105+000 28+690 30+690 66+300 83+000 109+300 | 36+480 51+100 109+000 30+690 32+690 68+300 85+000 114+00 | ремонт | 23.7 | км | 308100 | [8 empty] | ремонт | 3.7 | км | 50000
[21 empty] | 177750 | кв.м. | [10 empty] | 29600 | кв. м
28 | 795124 | Зуевка - Богородское - Кырчаны | 33 ОП МЗ 33Н-041 | 114.418 | 637076 | [26 empty] | ремонт | 3.7 | км | 50000 |  |  | ремонт | 3.5 | км | 50000
[33 empty] | 29600 | кв. м |  |  |  |  | 28000 | кв. м
29 | 795076 | Омутнинск - Песковка - Кирс | 33 ОП МЗ 33Н-050 | 65.158 | 419152 | [26 empty] | ремонт | 3.7 | км | 50000 |  |  | ремонт | 3.5 | км | 50000
[33 empty] | 29600 | кв. м |  |  |  |  | 28000 | кв. м
30 | 795109 | Даровской - Опарино | 33 ОП МЗ 33Н-080 | 150.32 | 820542 | [26 empty] | ремонт | 5.1 | км | 70000 |  |  | ремонт | 4.9 | км | 70000
[33 empty] | 40800 | кв. м |  |  |  |  | 39200 | кв. м
31 | 795110 | Котельнич - Даровской | 33 ОП МЗ 33Н-081 | 55.207 | 404348 | [12 empty] | 23+000 | 27+800 | ремонт | 4.8 | км | 62880 | [8 empty] | ремонт | 5.1 | км | 70000 |  |  | ремонт | 7 | км | 100000
[21 empty] | 33600 | кв.м. | [10 empty] | 40800 | кв. м |  |  |  |  | 56000 | кв. м
32 | 795096 | Подъезд к пгт Кикнур | 33 ОП МЗ 33Н-100 | 2.7 | 16200 | [32 empty] | ремонт | 1.3 | км | 20000
[39 empty] | 10558 | кв. м
33 | 795125 | Киров - Стрижи - Оричи | 33 ОП МЗ 33Н-120 | 36.3 | 263368 | 20+090 | 21+590 | ремонт | 1.477 | км |  | 17+900 | 19+900 | ремонт | 2 | км |  | 19+900 | 22+400 | ремонт | 2.5 | км | 33750 | [8 empty] | ремонт | 7.4 | км | 100000 |  |  | ремонт | 5.5 | км | 80000
[9 empty] | 13700 | кв.м |  |  |  |  | 16000 | кв.м |  |  |  |  | 21250 | кв.м. | [10 empty] | 59200 | кв. м |  |  |  |  | 45000 | кв. м
34 | 795081 | Подъезд к пгт Кумены | 33 ОП МЗ 33Н-140 | 0.53 | 3180 | [32 empty] | ремонт | 0.5 | км | 8000
[39 empty] | 3180 | кв. м
35 | 795111 | Подосиновец - Луза | 33 ОП МЗ 33Н-160 | 63.4 | 528437 | [26 empty] | ремонт | 4.8 | км | 27570
[33 empty] | 31450 | кв. м
36 | 795112 | Подъезд к г. Малмыж | 33 ОП МЗ 33Н-170 | 2.638 | 14494 | [26 empty] | ремонт | 2.6 | км | 35400
[33 empty] | 29600 | кв. м
37 | 795126 | Слободской - Нагорск | 33 ОП МЗ 33Н-190 | 84.75 | 570348 | 21+375 50+600 | 23+375 52+00 | укладка слоев износа | 23800 | кв.м | 25126 | [6 empty] | 37+000 52+000 | 40+000 55+000 | ремонт | 6 | км | 81600
[21 empty] | 45000 | кв.м.
38 | 795086 | Подъезд к пгт Санчурск | 33 ОП МЗ 33Н-280 | 1.26 | 9072 | [32 empty] | ремонт | 0.6 | км | 10000
[39 empty] | 4200 | кв. м
39 | 795118 | Фаленки - Уни | 33 ОП МЗ 33Н-330 | 70.523 | 436532
40 | 795087 | Подъезд к пгт Ленинское | 33 ОП МЗ 33Н-360 | 1.1 | 8184 | [32 empty] | ремонт | 1.1 | км | 14890
[39 empty] | 8100 | кв. м
41 | 795084 | Юрья - Первомайский | 33 ОП МЗ 33Н-370 | 1.349 | 7757 | [32 empty] | ремонт | 1.3 | км | 20600
[39 empty] | 7757 | кв. м
42 | 795114 | Слободской тракт | 33 ОП МЗ 33Н-380 | 2.9 | 26705 | [32 empty] | ремонт | 2.9 | км | 45200
[39 empty] | 26705 | кв. м
Резервные объекты, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
1 | 795123 | Криуша-Советск-Лебяжье-Вершинята | 33 ОП МЗ 33Н-010 | 125.9 | 885710 | 24+000 | 27+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 40500
[9 empty] | 22500 | кв.м.
2 | 795078 | Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны | 33 ОП РЗ 33Р-002 | 313.387 | 2657050 | 209+052 224+760 237+850 280+234 | 210+052 225+760 239+850 281+200 | ремонт покрытия проезжей части | 4.966 | км | 69000
[9 empty] | 42500 | кв.м.
3 | 795115 | Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 33 ОП РЗ 33Р-008 | 205.3 | 1571572 | 45+000 | 55+000 | ремонт покрытия проезжей части | 10 | км | 140000
[9 empty] | 85000 | кв.м.
4 | 795106 | Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | 33 ОП РЗ 33Р-013 | 147.635 | 1160249 | 63+912 | 66+912 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 40800
[9 empty] | 21000 | кв.м.

## Таблица № 2
Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Кировской городской агломерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 795119 | Южный обход г.Кирова | 21.379 | 302179 | 21.379 | 250266 | транспортная развязка | транспортная развязка | ремонт | 1.546 | км | 28067.4 | 7+00 16+280 лево | 8+600 18+280 лево | ремонт | 3.6 | км | 50000 | 16+280 право 18+280 | 18+280 право 22+280 | ремонт | 6 | км | 80000 | 8+600 лево | 16+280 лево | ремонт | 7.68 | км | 80000 |  |  | ремонт | 7.4 | км | 80000 |  |  | ремонт | 7 | км | 80000
[10 empty] | 15217 | кв.м |  |  |  |  | 36000 | кв.м. |  |  |  |  | 56000 | кв.м. |  |  |  |  | 76800 | кв.м |  |  |  |  | 111000 | кв. м |  |  |  |  | 105000 | кв. м
2 | 795106 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 147.635 | 1160249 | 16.07 | 128560 | 8+900 | 11+100 | ремонт | 2.2 | км | 29000
[10 empty] | 18210 | кв.м
3 | 795125 | Киров-Стрижи-Оричи | 36.3 | 263368 | 19.5 | 167440 | 20+090 | 21+590 | ремонт | 1.477 | км | 22932.6 | 17+900 | 19+900 | ремонт | 2 | км | 30000
[10 empty] | 13700 | кв.м |  |  |  |  | 16000 | кв.м
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [9 empty] | 5.223 | км | 80000 |  |  |  | 5.6 | км | 80000 |  |  |  | 6 | км | 80000 |  |  |  | 7.68 | км | 80000 |  |  |  | 7.4 | км | 80000 |  |  |  | 7 | км | 80000

## Таблица №8 (hidden)
Таблица № 8. Перечень участков улично-дорожной сети городской агломерации, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность автомобильной дороги (улицы) (км) | Данные об участке автомобильной дороги (улицы)
|  |  |  | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)
ИТОГО по улично-дорожной сети городской агломерации |  |  |  | Х | Х