## отчет за 2020 год
Отчет
об исполнении плана реализации
государственной программы"Развитие транспортной системы"
за 2020 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2020 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2020 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в %) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | министр транспорта Кировской области Н. А. Соколов |  |  |  |  | всего | 8944352.4 | 8541831.6735 | 95.4997
[7 empty] | федеральный бюджет | 1519560.39 | 1519371.8218 | 99.9876
[7 empty] | областной бюджет | 7212026.89 | 6796695.9259 | 94.2411 |  |  | 8316067.7477
[7 empty] | местный бюджет | 175206.55 | 191840.2258 | 109.4938
[7 empty] | внебюджетные средства | 37558.57 | 33923.7 | 90.3221 |  |  | 8316067.7535 | в бюджете
[7 empty] | Справочно: налоговый расход –консолидированный бюджет | 252424 | 252420 | 100 |  |  | -0.00575
1 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5048169.64 | 4748383.7092 | 94.0615
[7 empty] | федеральный бюджет | 141827.88 | 141827.8775 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4837212.29 | 4518344.5096 | 93.408
[7 empty] | местный бюджет | 69129.47 | 88211.322 | 127.6031
1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, всего | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 307488.5 | 300207.22 | 97.632
[7 empty] | федеральный бюджет | 100000 | 100000 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 207488.5 | 200207.22 | 96.4908
1.1.1. | Автомобильная дорога Киров – Котлас –Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2013-10-21 | 2021-12-31 |  |  | Всего | 300207.3 | 300207.22 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 100000 | 100000 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 200207.3 | 200207.22 | 100
1.1.1.1 | Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 |  | областной бюджет | 207.3 | 207.22 | 99.9614 | Разработан проект освоения лесов, откорректирована проектно-сметная документация, технический план не изготовлен, его составление осуществляется на завершающем этапе строительства | Не выполнено
1.1.1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области» |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Проверка достоверности определения сметной стоимости не проведена | Не выполнено
1.1.1.3 | Строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 300000 | 300000 | 100 | Продолжено строительство автодороги. Процент готовности - 60% (результат выполнен на 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 100000 | 100000 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 200000 | 200000 | 100
1.1.2. | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2017-07-10 | 2023-12-31 | 2017-07-10 |  | областной бюджет | 5885.6 | 0 | 0
1.1.2.1 | Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 198.4 | 0 | 0 | Работы не осуществлены в связи с согласованием организации работ по перекладке участков систем газораспределения с ООО "Газпром межрегионгаз" | Не выполнено
1.1.2.2 | Разработка проектной документации |  | 2017-07-10 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 5687.2 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы не получено | Не выполнено
1.1.3. | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 1395.6 | 0 | 0
1.1.3.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 1395.6 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы не получено | Не выполнено
1.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 635024.8 | 618079.1942 | 97.3315 | Проведен ремонт 11 км дорог, 5/382,63 шт/пог.м мостов; 8/258,005 шт/пог.м труб, восстановлены 3 автобусные остановки. Выполнено устройство 7,509 км недостающего электроосвещения на дорогах; выполнено устройство недостающих тротуаров и недостающего электроосвещения 14,887 км; выполнено устройство недостающих тротуаров 8,69 км; восстановлено 5 пешеходных переходов (все описанные результаты выполнены на 100%) | Выполнено
1.3 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 2106909.9 | 1963639.3922 | 93.2
1.3.1 | Выполнение работ по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 2065745.8 | 1929228.0268 | 93.3914 | Обеспечен качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения. | Выполнено
1.3.2 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 41164.1 | 34411.3654 | 83.5956 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.2.1 | Предоставление субсидии КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» на обеспечение деятельности по организации эксплуатации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением (далее – специальных технических средств) | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 8861.8 | 8861.8 | 100 | Осуществлены работы по организации эксплуатации специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, получению, обработке и передаче информации о зафиксированных ими фактах правонарушений в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.2 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4098 | 2893.77 | 70.6142 | Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.3. | Обеспечение сопровождения программного обеспечения, используемого для формирования и ведения банков данных о транспортных потоках на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 1401 | 1350 | 96.3597 | Обеспечено сопровождение программного обеспечения, используемого для формирования и ведения банков данных о транспортных потоках на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Выполнено
1.3.2.4 | Обслуживание комплексов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Кировской области регионального и межмуниципального значения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3134.1 | 2020.26 | 64.4606 | Обеспечено обслуживание комплексов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Кировской области регионального и межмуниципального значения. Низкое освоение связано со значительно меньшим запланированного количеством работающих стационарных комплексов фотовидеофиксации, что повлекло снижение запланированных расходов | Выполнено
1.3.2.5 | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 22069.2 | 18786.2708 | 85.1244 | Обеспечена работа специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью указанных средств. | Выполнено
1.3.2.6 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1600 | 499.2559 | 31.2035 | Осуществляется обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения. Низкое освоение связано со значительно меньшим запланированного количеством работающих стационарных комплексов фотовидеофиксации, что повлекло снижение запланированных расходов | Не выполнено
1.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1281028.82 | 1200094.2081 | 93.6821
[7 empty] | областной бюджет | 1215251.54 | 1117252.955 | 91.9359
[7 empty] | местный бюджет | 65777.28 | 82841.2531 | 125.942
1.4.1 | Ремонт автомобильной дороги «Вятка» - с. Шембеть – дер. Баланды – дер. Глотовы Арбажского района Кировской области | Глава Арбажского района Тарасов А.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2653.62 | 2653.62 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2520.943 | 2520.943 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 132.682 | 132.682 | 100
1.4.2 | Ремонт автомобильной дороги пгт Арбаж – дер. Б. Кугунур – дер. Ср. Кугунур – дер. М. Кугунур Арбажского района Кировской области | Глава Арбажского района Тарасов А.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1255.55 | 2709.64 | 215.813 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1192.765 | 1192.765 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 62.778 | 1516.869 | 2416.243
1.4.3 | Ремонт автомобильной дороги Киров –Белая Холуница – дер. Гуренки – дер. Пантыл в Белохолуницком районе | Глава Белохолуницкого района Телицина Т.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 22117.895 | 22228.7838 | 100.5014 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 9,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 21012 | 21012 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1105.895 | 1216.7838 | 110.0271
1.4.4 | Ремонт автомобильной дороги пгт Богородское – с. Рождественское в Богородском муниципальном округе | Глава Богородского муниципального округа Растегаев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1311.706 | 1311.706 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,05 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1246.12 | 1246.12 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 65.586 | 65.586 | 100
1.4.5 | Ремонт автомобильной дороги дер. Суханово – дер. Туманы в Богородском муниципальном округе | Глава Богородского муниципального округа Растегаев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 715.188 | 715.188 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 679.428 | 679.428 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 35.76 | 35.76 | 100
1.4.6 | Ремонт автомобильной дороги дер. Таранки – с. Ошлань в Богородском муниципальном округе | Глава Богородского муниципального округа Растегаев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1121.69 | 1121.69 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,22 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1065.597 | 1065.597 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 56.085 | 56.085 | 100
1.4.7 | Ремонт автомобильной дороги с. Лойно –пгт Лесной в Верхнекамском районе | Глава Верхнекамского района Олин А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8091.9972 | 8091.9972 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,3 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7687.397 | 7687.397 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 404.6002 | 404.6002 | 100
1.4.8 | Ремонт автомобильной дороги пгт Кирс – пгт Рудничный – с. Лойно в Верхнекамском районе | Глава Верхнекамского района Олин А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 31578.948 | 31578.948 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 6,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 30000 | 30000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1578.948 | 1578.948 | 100
1.4.9 | Ремонт автомобильной дороги пгт Верхошижемье – пгт Среднеивкино в Верхошижемском районе | Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3689.38 | 4882.97 | 132.352 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,0 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3504.372 | 3504.372 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 185.013 | 1378.604 | 745.139
1.4.10 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны – с. Нижние Шуни в Вятскополянском районе | Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 29473.6846 | 10208.335 | 34.6354 | В связи с несоответствием 50% образцов асфальтобетонного покрытия (вырубок) требованиям ГОСТ и СП администрацией района не приняты работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 2,015 км. Подрядчиком подано исковое заявление в Арбитражный суд Кировской области об обязании принять выполненные работы, подписать акт о приемке, оплатить выполненные работы в полном объеме. | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 28000 | 9697.918 | 34.6354
[7 empty] | местный бюджет | 1473.6846 | 510.417 | 34.6354
1.4.11 | Ремонт автомобильной дороги г. Киров – г. Малмыж – г. Вятские Поляны – дер. Парфеновщина в Куменском районе | Глава Куменского района Шемпелев И.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2961.49 | 2961.49 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,652 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2813.422 | 2813.422 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 148.0749 | 148.0749 | 100
1.4.12 | Ремонт автомобильной дороги "Вятка" -Боровица-Казаковщина (Мураши-Петрничи-Хоробровы) в Мурашинском районе | Глава Мурашинского района Рябинин С.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1578.948 | 1565.1072 | 99.1234 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,21 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1500 | 1486.851 | 99.1234
[7 empty] | местный бюджет | 78.948 | 78.2562 | 99.1237
1.4.13 | Ремонт автомобильной дороги пгт Нагорск – с. Синегорье в Нагорском районе | Глава Нагорского района Булычев В.Е. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 7631.75 | 7631.75 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7250.155 | 7250.155 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 381.5874 | 381.5874 | 100
1.4.14 | Капитальный ремонт водопропускной трубы через р. Изновка на км 4+710 автомобильной дороги дер. Коберцы – с. Мулино – с. Липовое в Нагорском районе | Глава Нагорского района Булычев В.Е. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 11780.3 | 11454.873 | 97.2375 | Отремонтирована водопропускная труба 33 пог.м. (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 11191.275 | 10882.129 | 97.2376
[7 empty] | местный бюджет | 589.015 | 572.744 | 97.2376
1.4.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Зимята - Шевырталово в Нагорском районе | Глава Нагорского района Булычев В.Е. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4218.844 | 3712.5827 | 88 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,55 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4000 | 3526.953 | 88.1738
[7 empty] | местный бюджет | 218.844 | 185.6297 | 84.8229
1.4.16 | Ремонт автомобильной дороги дер. Ежово – с. Залазна – г. Глазов в Омутнинском районе | Глава Омутнинского района Малков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2285.842 | 2781.1632 | 121.6691 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,8 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2125.833 | 2125.833 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 160.009 | 655.3302 | 409.5583
1.4.17 | Ремонт автомобильной дороги пгт Оричи – с. Истобенск в Оричевском районе | Глава Оричевского района Нургалин В.Р | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 18909.5582 | 18909.5582 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 4,25 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 17964 | 17964 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 945.5582 | 945.5582 | 100
1.4.18 | Ремонт автомобильной дороги Стрижи-Быстрица (Торфяной) в Оричевском районе | Глава Оричевского района Нургалин В.Р. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 10593.647 | 9806.1441 | 92.5663 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,775 км (выполнение 100%), экономия после прохождения экспертизы проектно-сметной документации и уточнения стоимости локального сметного расчета | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10036 | 9295.372 | 92.6203
[7 empty] | местный бюджет | 557.647 | 510.7721 | 91.5942
1.4.19 | Ремонт автомобильной дороги пгт Пижанка – с. Казаково в Пижанском районе | Глава Пижанского района Васенин А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 25787.61 | 28176.6949 | 109.2645 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 5,0 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 24498.234 | 24498.234 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1289.381 | 3678.4609 | 285.2889
1.4.20 | Ремонт автомобильной дороги с. Городище – дер. Пигозино в Санчурском муниципальном округе | Глава Санчурского муниципального округа Попов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2690.527 | 2797.9835 | 103.9939 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,83 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2556 | 2556 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 134.527 | 241.9835 | 179.8773
1.4.21 | Ремонт автомобильной дороги с. Заборье – дер. Корюгино в Слободском районе | Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8908.7972 | 8908.7972 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,443 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8463.357 | 8463.357 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 445.4402 | 445.4402 | 100
1.4.22 | Ремонт автомобильной дороги г. Киров – с. Бобино – дер. Сапожнята – дер. Шунки в Слободском районе | Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 13513.608 | 13391.54 | 99.0967 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,0333 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12827.036 | 12721.955 | 99.1808
[7 empty] | местный бюджет | 686.572 | 669.5782 | 97.5248
1.4.23 | Ремонт автомобильной дороги г. Киров – с. Боровица – дер. Баташи в Слободском районе | Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 24433.3292 | 21549.9992 | 88.1992 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 3,851 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 23209.607 | 20472.498 | 88.207
[7 empty] | местный бюджет | 1223.7222 | 1077.5012 | 88.0511
1.4.24 | Ремонт автомобильной дороги пгт. Суна – дер. Смыки в Сунском районе | Глава Сунского района Исупов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2016.84 | 2016.84 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,3 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1916.004 | 1916.004 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 100.8427 | 100.8427 | 100
1.4.25 | Ремонт автомобильной дороги дер. Осиновица – с. Верхосунье в Сунском районе | Глава Сунского района Исупов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 823.447 | 823.4474 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 782.275 | 782.275 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 41.1724 | 41.1724 | 100
1.4.26 | Ремонт автомобильной дороги дер. Канахинцы – дер. Уть в Унинском районе | Глава Унинского района Боровикова Т.Ф. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 544.876 | 544.876 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 517.632 | 517.632 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 27.244 | 27.244 | 100
1.4.27 | Ремонт автомобильной дороги с. Комарово – дер. Чуваши в Унинском районе | Глава Унинского района Боровикова Т.Ф. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4904.905 | 4904.905 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,736 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4659.659 | 4659.659 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 245.246 | 245.246 | 100
1.4.28 | Ремонт автомобильной дороги г. Киров – г. Малмыж – г. Вятские Поляны – с. Русское – с. Тимкино – с. Козьмодемьянское в Уржумском районе | Глава Уржумского района Байбородов В.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1812.632 | 1468.2319 | 81 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,85 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1722 | 1394.82 | 81
[7 empty] | местный бюджет | 90.632 | 73.4119 | 81
1.4.29 | Ремонт автомобильной дороги улицы Дзержинского в г. Вятские Поляны | Органы местного самоуправления города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8304.759 | 8304.7598 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,8 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7889.521 | 7889.521 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 415.238 | 415.2388 | 100.0002
1.4.30 | Ремонт автомобильной дороги улицы Шорина в г. Вятские Поляны | Глава города Вятские Поляны Машкин В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 6019.44 | 6019.44 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,76 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5718.474 | 5718.474 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 300.9732 | 300.9732 | 100
1.4.31 | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская в г. Вятские Поляны | Глава города Вятские Поляны Машкин В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1893.738 | 1893.738 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,23 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1799.05 | 1799.05 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 94.688 | 94.688 | 100
1.4.32 | Ремонт автомобильной дороги улицы Красная в г. Вятские Поляны | Глава города Вятские Поляны Машкин В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 4530.527 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,445 км не выполнены, муниципальный контракт на ремонт заключен в сентябре-октябре 2020 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями подрядная организация не выполнила обязательства по ремонту | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4304 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 226.527 | 0 | 0
1.4.33 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны – с. Слудка в г. Вятские Поляны | Глава города Вятские Поляны Машкин В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 8217.908 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,2 км не выполнены, муниципальный контракт на ремонт заключен в сентябре-октябре 2020 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями подрядная организация не выполнила обязательства по ремонту | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7806.479 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 411.429 | 0 | 0
1.4.34 | Ремонт автомобильной дороги улицы Советская в г. Вятские Поляны | Глава города Вятские Поляны Машкин В.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 1537.41 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,192 км не выполнены, муниципальный контракт на ремонт заключен в сентябре-октябре 2020 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями подрядная организация не выполнила обязательства по ремонту | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1460.544 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 76.871 | 0 | 0
1.4.35 | Ремонт автомобильной дороги по улице Строительной в г. Кирово-Чепецк | Глава администрации города Кирово- Чепецк Шинкарев М.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1451.613 | 1464.3466 | 100.8772 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,09 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1350 | 1350 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 101.613 | 114.3466 | 112.5315
1.4.36 | Ремонт автомобильной дороги к мкр. Каринторф в г. Кирово-Чепецк | Глава администрации города Кирово- Чепецк Шинкарев М.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 26349.95 | 26081.5623 | 98.9814 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,258 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 24505.447 | 24255.853 | 98.9815
[7 empty] | местный бюджет | 1844.497 | 1825.7093 | 98.9814
1.4.37 | Ремонт автомобильной дороги проезда от улицы Победы к дер. Пузыренки в г. Котельнич | Глава города Котельнич Лыков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2598.148 | 2598.148 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,33 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2468.24 | 2468.24 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 129.908 | 129.908 | 100
1.4.38 | Ремонт автомобильной дороги по улице Труда в г. Котельнич | Глава города Котельнич Лыков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1081.409 | 1081.409 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,14 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1027.338 | 1027.338 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 54.071 | 54.071 | 100
1.4.39 | Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая в г. Котельнич | Глава города Котельнич Лыков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1552.814 | 1552.814 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,195 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1475.173 | 1475.173 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 77.641 | 77.641 | 100
1.4.40 | Ремонт автомобильной дороги по улице Луначарского в г. Котельнич | Глава города Котельнич Лыков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3808.569 | 3808.569 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,635 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3618.14 | 3618.14 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 190.429 | 190.429 | 100
1.4.41 | Ремонт автомобильной дороги по улице Прудная в г. Котельнич | Глава города Котельнич Лыков А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1744.325 | 1744.325 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,22 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1657.109 | 1657.109 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 87.216 | 87.216 | 100
1.4.42 | Ремонт автомобильной дороги улицы Советская в ЗАТО Первомайский | Глава ЗАТО Первомайский Казанцева О.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 876.842 | 2245.078 | 256.0413 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,175 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 833 | 833 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.842 | 1412.078 | 3220.8339
1.4.43 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Органы местного самоуправления | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 931052.8 | 904506.047 | 97.1487 | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 883764.2 | 823646.968 | 93.1976
[7 empty] | местный бюджет | 47288.6 | 80859.079 | 170.9906
1.4.44 | Оплата по заключенным в 2019 году контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета Жаровских А.А., органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 31562.574 | 31562.574 | 100 | Обеспечена полная оплата выполненных и принятых органами местного самоуправления в 2019 года работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 29580.4 | 29580.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1982.174 | 1982.174 | 100
1.4.45 | Нераспределенные средства | Глава администрации города Кирово-Чепецк Шинкарев М.А., глава Нагорского района Булычев В.Е. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 1053.26 | 0 | 0 | Остаток средств не распределен | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1053.26 | 0 | 0
1.5 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением моногородов Кировской области | заместитель министра Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 315649.19 | 292374.3019 | 92.6263
[7 empty] | областной бюджет | 312297 | 287004.233 | 91.9011
[7 empty] | местный бюджет | 3352.19 | 5370.0689 | 160.1958
1.5.1 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Свободы | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3826.76 | 3826.76 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,7 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3788.493 | 3788.193 | 99.9921
[7 empty] | местный бюджет | 38.267 | 38.267 | 100
1.5.2 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Набережная | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4281.986 | 4281.986 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,8 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4239.166 | 4239.166 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.82 | 42.82 | 100
1.5.3 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Пионерская | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 311.28 | 311.28 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 308.172 | 308.172 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.113 | 3.113 | 100
1.5.4 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Октябрьская | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2662.58 | 2662.58 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,576 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2635.946 | 2635.946 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.626 | 26.626 | 100
1.5.5 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Колхозная | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1664.51 | 1664.51 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,36 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1647.857 | 1647.857 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 16.645 | 16.645 | 100
1.5.6 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Арбаж ул. Южная | Глава Арбажского городского поселения Егоров О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 1652.895 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,345 км не выполнены, муниципальный контракт не заключен в связи с длительной процедурой проверки КОГАУ "Управление госэкспертизы" локального сметного расчета на ремонт участка автодороги (ноябрь 2020 года) | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1636.366 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 16.529 | 0 | 0
1.5.7 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Первомайская в пгт Афанасьево | Глава Афанасьевского городского поселения Порубов А.Л. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1974.273 | 1964.4016 | 99.5 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,28 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1954.53 | 1944.757 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 19.743 | 19.6446 | 99.5017
1.5.8 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Комсомольская в пгт Афанасьево | Глава Афанасьевского городского поселения Порубов А.Л. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2826.313 | 2812.1814 | 99.5 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,525 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2798.049 | 2784.06 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 28.264 | 28.1214 | 99.4956
1.5.9 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Гудовских в пгт Афанасьево | Глава Афанасьевского городского поселения Порубов А.Л. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2561.886 | 2561.886 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,3 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2536.267 | 2536.267 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.619 | 25.619 | 100
1.5.10 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Профсоюзная в пгт Афанасьево | Глава Афанасьевского городского поселения Порубов А.Л. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3064.526 | 3064.526 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,68 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3033.88 | 3033.88 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30.646 | 30.646 | 100
1.5.11 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Дзержинского в пгт Афанасьево | Глава Афанасьевского городского поселения Порубов А.Л. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 109.36 | 123.341 | 112.7844 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,19 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 108.274 | 108.274 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.094 | 15.067 | 1377.2395
1.5.12 | Ремонт автомобильной дороги по улице Энтузиастов пгт Лесное Верхнекамского района | Глава Лесного городского поселения Дворников Н.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3113.196 | 2362.8168 | 75.8968 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,45 км (выполнение 100%), снижение стоимости контракта по факту выполненных работ | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3068.089 | 2339.188 | 76.2425
[7 empty] | местный бюджет | 45.107 | 23.6288 | 52.3839
1.5.13 | Ремонт автомобильной дороги по улице Вокзальная пгт Лесное Верхнекамского района | Глава Лесного городского поселения Дворников Н.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 7202.9412 | 7202.9412 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,15 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7130.911 | 7130.911 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 72.0302 | 72.0302 | 100
1.5.14 | Ремонт автомобильной дороги улицы Дзержинского пгт Рудничный Верхнекамского района | Глава Рудничного городского поселения Татауров Я.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2353.908 | 2353.908 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2330.368 | 2330.368 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 23.54 | 23.54 | 100
1.5.15 | Ремонт автомобильной дороги улицы Орджоникидзе пгт Рудничный Верхнекамского района | Глава Рудничного городского поселения Татауров Я.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3459.4596 | 3459.4596 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,55 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3424.865 | 3424.865 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.5946 | 34.5946 | 100
1.5.16 | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина пгт Рудничный Верхнекамского района | Глава Рудничного городского поселения Татауров Я.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3728.057 | 3759.6312 | 100.8469 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,52 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3690.767 | 3690.767 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 37.29 | 68.864 | 184.6715
1.5.17 | Ремонт автомобильной дороги улицы Школьная пгт Светлополянск Верхнекамского района | Глава Светлополянского городского поселения Аммосова Е.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2436.8424 | 2436.8424 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,432 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2412.473 | 2412.473 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.3694 | 24.3694 | 100
1.5.18 | Ремонт автомобильной дороги улицы Юбилейная пгт Светлополянск Верхнекамского района | Глава Светлополянского городского поселения Аммосова Е.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1078.3944 | 1078.3944 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1064.527 | 1064.527 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13.8674 | 13.8674 | 100
1.5.19 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4251.034 | 4251.0342 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,821 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4208.522 | 4208.522 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.512 | 42.5122 | 100.0005
1.5.20 | Ремонт автомобильной дороги ул. Куренская в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5432.101 | 5432.1011 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,08 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5377.779 | 5377.779 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 54.322 | 54.3221 | 100.0002
1.5.21 | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5923.793 | 5923.793 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,221 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5862.618 | 5862.618 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 61.175 | 61.175 | 100
1.5.22 | Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1326.922 | 1326.9221 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,278 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1313.652 | 1313.652 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13.2701 | 13.2701 | 100
1.5.23 | Ремонт автомобильной дороги ул. Степана Халтурина в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 772.915 | 772.9152 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,163 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 765.186 | 765.186 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.7292 | 7.7292 | 100
1.5.24 | Ремонт автомобильной дороги ул. Чащинская в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 987.282 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,18 км не выполнены, водрядчиком не выполнены в полном объеме работы по ремонту автодороги, качество выполненных работ не соответствует требованиям ГОСТ и проектной документации, администрацией поселения муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 977.3 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9.9825 | 0 | 0
1.5.25 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская в пгт Верхошижемье | Глава Верхошижемского городского поселения Елсуков И.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2556.509 | 2556.5089 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,47 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2530.943 | 2530.943 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.5659 | 25.5659 | 100
1.5.26 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования пгт Даровской ул. Кооперативная | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4248.59 | 4248.59 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5435 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4205.257 | 4205.257 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.326 | 43.326 | 100
1.5.27 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Даровской ул. Базарная | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1574.122 | 1574.122 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,269 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1557.87 | 1557.87 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 16.252 | 16.252 | 100
1.5.28 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Даровской ул. Октябрьская | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 465.16 | 465.16 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,0695 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 459.9 | 459.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.26 | 5.26 | 100
1.5.29 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования пгт Даровской ул. Гагарина | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2459.58 | 2459.58 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,288км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2434.025 | 2434.025 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.548 | 25.548 | 100
1.5.30 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Даровской ул. Новая | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1151.867 | 1151.867 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1139.84 | 1139.84 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.027 | 12.027 | 100
1.5.31 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Даровской ул. Советская | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2028.562 | 2028.562 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,224 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2007.674 | 2007.674 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.888 | 20.888 | 100
1.5.32 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Даровской ул. Советская 2-я | Глава Даровского городского поселения Шураков Л.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2594.029 | 2594.029 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,425 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2567.434 | 2567.434 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.595 | 26.595 | 100
1.5.33 | Ремонт автомобильной дороги улицы Советская в пгт Кикнур | Глава Кикнурского городского поседения Хлыбов М.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8582.4438 | 8582.4438 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,342 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8496.619 | 8496.619 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 85.8248 | 85.8248 | 100
1.5.34 | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина в пгт Кикнур | Глава Кикнурского городского поседения Хлыбов М.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2191.552 | 2191.552 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,36 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2166.381 | 2166.381 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.171 | 25.171 | 100
1.5.35 | Ремонт автомобильной дороги по улице Зеленая в пгт Кильмезь | Глава Кильмезского городского поседения Родыгин В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1280.2789 | 1280.2789 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,075 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1267.476 | 1267.476 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.8029 | 12.8029 | 100
1.5.36 | Ремонт автомобильной дороги по улице Труда в пгт Кильмезь | Глава Кильмезского городского поседения Родыгин В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 787.6806 | 787.6806 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,091 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 779.803 | 779.803 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.8776 | 7.8776 | 100
1.5.37 | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в пгт Кильмезь | Глава Кильмезского городского поседения Родыгин В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1892.0989 | 1892.0989 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,207 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1873.177 | 1873.177 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18.9219 | 18.9219 | 100
1.5.38 | Ремонт автомобильной дороги по улице Строителей в пгт Кильмезь | Глава Кильмезского городского поседения Родыгин В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2380.9743 | 2380.9743 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,287 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2357.156 | 2357.156 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 23.8183 | 23.8183 | 100
1.5.39 | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в пгт Кильмезь | Глава Кильмезского городского поседения Родыгин В.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2676.6393 | 2676.6393 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,521 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2646.388 | 2646.388 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30.2513 | 30.2513 | 100
1.5.40 | Ремонт автомобильной дороги по Больничному переулку в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2335.8722 | 2335.8722 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,45 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2312.513 | 2312.513 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 23.3592 | 23.3592 | 100
1.5.41 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Поселковая в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1450.0339 | 1450.0339 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,255 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1435.533 | 1435.533 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.5009 | 14.5009 | 100
1.5.42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 925.2629 | 925.2629 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,17 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 916.01 | 916.01 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.2529 | 9.2529 | 100
1.5.43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1643.5367 | 1643.5367 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,285 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1627.096 | 1627.096 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 16.4407 | 16.4407 | 100
1.5.44 | Ремонт автомобильной дороги по Молодежному переулку от ул. Гагарина до ул. Милицейской в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 865.6174 | 865.6174 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,16 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 856.961 | 856.961 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.6564 | 8.6564 | 100
1.5.45 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Милицейской от пер. Молодежного до дома № 22 в пгт Кумены | Глава Куменского городского поселения Малых В.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 623.1195 | 623.1195 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,15 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 616.887 | 616.887 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.2325 | 6.2325 | 100
1.5.46 | Ремонт автомобильной дороги ул. Почтовая в пгт Нижнеивкино | Глава Нижнеивкинского городского поселения Шиндорикова О.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3072.8906 | 3072.8906 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4392 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3041.336 | 3041.336 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 31.5545 | 31.5545 | 100
1.5.47 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в пгт. Нижнеивкино | Глава Нижнеивкинского городского поселения Шиндорикова О.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1477.3202 | 1477.3202 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,21 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1462.547 | 1462.547 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.7732 | 14.7732 | 100
1.5.48 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в пгт Нижнеивкино | Глава Нижнеивкинского городского поселения Шиндорикова О.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2882.2622 | 2882.2622 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4125 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2853.44 | 2853.44 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 28.8222 | 28.8222 | 100
1.5.49 | Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая в пгт Нижнеивкино | Глава Нижнеивкинского городского поселения Шиндорикова О.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1582.51 | 1582.51 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,36 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1566.677 | 1566.677 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 15.825 | 15.825 | 100
1.5.50 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская в пгт Лебяжье | Глава Лебяжского городского поселения Градобоева Е.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3397.478 | 3939.453 | 115.9523 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,65 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3363.227 | 3363.227 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.251 | 576.226 | 1682.364
1.5.51 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная в пгт Лебяжье | Глава Лебяжского городского поселения Градобоева Е.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5492.1801 | 6268.053 | 114.1269 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,05 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5436.812 | 5436.812 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 55.3681 | 831.241 | 1501.2984
1.5.52 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в пгт Лебяжье | Глава Лебяжского городского поселения Градобоева Е.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1823.3419 | 2100.431 | 115.1968 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,35 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1804.961 | 1804.961 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18.3809 | 295.47 | 1607.4847
1.5.53 | Ремонт автомобильной дороги улицы Карла Маркса в пгт Лальск | Глава администрации Лальского городского поселения Михеев М.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3554.74 | 3554.74 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3506 | 3506 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 48.74 | 48.74 | 100
1.5.54 | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина в пгт Лальск | Глава администрации Лальского городского поселения Михеев М.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8649.282 | 8649.282 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,632 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8548 | 8548 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 101.282 | 101.282 | 100
1.5.55 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1261.76 | 1192.35 | 94.499 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,191 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1246.528 | 1180.433 | 94.6977
[7 empty] | местный бюджет | 15.226 | 11.9245 | 78.3169
1.5.56 | Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 344.5804 | 344.5804 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,323 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 341.134 | 341.134 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.4464 | 3.4464 | 100
1.5.57 | Ремонт автомобильной дороги ул. Суровцева в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2887.9087 | 2887.9087 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,36 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2859.029 | 2859.029 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 28.8797 | 28.8797 | 100
1.5.58 | Ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2987.2994 | 2987.1194 | 99.994 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2957.428 | 2957.248 | 99.9939
[7 empty] | местный бюджет | 29.8714 | 29.8714 | 100
1.5.59 | Ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2099.9384 | 2099.9384 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,308 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2078.939 | 2078.939 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.9994 | 20.9994 | 100
1.5.60 | Ремонт автомобильной дороги ул. Карла Маркса в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2597.417 | 2627.48 | 101.1574 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,356 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2567.107 | 2567.107 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30.31 | 60.367 | 199.1653
1.5.61 | Ремонт автомобильной дороги ул. Урицкого в г. Малмыж | Глава администрации Малмыжского городского поселения Алешкина О.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2006.312 | 2006.312 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,165 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1982.11 | 1982.11 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.202 | 24.202 | 100
1.5.62 | Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 578.42 | 483.2208 | 83.5415 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,25 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 572.625 | 478.3872 | 83.5429
[7 empty] | местный бюджет | 5.785 | 4.8335 | 83.5532
1.5.63 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 497.838 | 447.1128 | 89.8109 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 492.859 | 442.6411 | 89.8109
[7 empty] | местный бюджет | 4.979 | 4.4717 | 89.8108
1.5.64 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 497.838 | 497.838 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 492.859 | 492.859 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 4.979 | 4.979 | 100
1.5.65 | Ремонт автомобильной дороги ул. Р. Люксембург в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 622.29 | 622.2948 | 100.0008 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,12 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 616.072 | 616.0718 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.223 | 6.223 | 100
1.5.66 | Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1765.906 | 1765.9056 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,37 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1748.246 | 1748.2456 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.66 | 17.66 | 100
1.5.67 | Ремонт автомобильной дороги ул. Сельхозтехники в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4981.109 | 4679.6712 | 93.9484 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,92 км (выполнение 100%), экономия средств сложилась в рамках процедуры электронного аукциона | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4931.297 | 4632.8736 | 93.9484
[7 empty] | местный бюджет | 49.812 | 46.7976 | 93.9484
1.5.68 | Ремонт автомобильной дороги ул. Коммуны в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1675.853 | 1659.0938 | 99 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,29 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1659.094 | 1659.0938 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 16.759 | 16.759 | 100
1.5.69 | Ремонт автомобильной дороги ул. Южная в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2116.853 | 2116.8528 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2095.684 | 2095.6838 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 21.169 | 21.169 | 100
1.5.70 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская в г. Мураши | Глава Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1956.83 | 2396.112 | 122.4487 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,41 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1937.264 | 1937.264 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.571 | 458.848 | 2344.5302
1.5.71 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая Нагорского городского поселения | Глава администрации Нагорского городского поселения Исупов С.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 7960.606 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,03 выполнены, но не приняты в связи с наличием у заказчика претензий к качеству выполненных работ, в настоящее время в Арбитражном суде рассматривается дело о взыскании с администрации поселения оплаты по муниципальному контракту | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7881 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 79.606 | 0 | 0
1.5.72 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова пгт Нема | Глава Немского городского поселения Холстинин Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2275.657 | 2275.657 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,257 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2251.11 | 2251.11 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.547 | 24.547 | 100
1.5.73 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира пгт Нема | Глава Немского городского поселения Холстинин Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2003.491 | 2003.491 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,349 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1981.89 | 1981.89 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 21.601 | 21.601 | 100
1.5.74 | Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная пгт Нема | Глава Немского городского поселения Холстинин Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1072.382 | 1072.382 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,233 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1061.582 | 1061.582 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.8 | 10.8 | 100
1.5.75 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая пгт Нема | Глава Немского городского поселения Холстинин Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 681.23 | 681.23 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,11 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 674.418 | 674.418 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.812 | 6.812 | 100
1.5.76 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Аркуль ул. Набережная | И.о. главы Аркульского городского поселения Трапезникова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1440.404 | 1406.6631 | 97.6575 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,357 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1426 | 1392.596 | 97.6575
[7 empty] | местный бюджет | 14.404 | 14.0671 | 97.6613
1.5.77 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах пгт Аркуль ул. Пушкина | И.о. главы Аркульского городского поселения Трапезникова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 549.839 | 556.674 | 101.2431 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,124 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 544 | 544 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.839 | 12.674 | 217.0577
1.5.78 | Ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет Победы пгт Восточный | Глава администрации Восточного городского поселения Широнин С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2073.804 | 2053.06 | 98.9997 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,279 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1970 | 1950.412 | 99.0057
[7 empty] | местный бюджет | 103.804 | 102.654 | 98.8921
1.5.79 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Комсомольская в пгт Оричи | Глава администрации Оричевского городского поселения Федяева С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 6247.2896 | 6247.2896 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,9 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6184.816 | 6184.816 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 62.4736 | 62.4736 | 100
1.5.80 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Свободы в пгт Оричи | Глава администрации Оричевского городского поселения Федяева С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1569.2632 | 1569.2632 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1553.57 | 1553.57 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 15.6933 | 15.6933 | 100
1.5.81 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Карла Маркса в пгт Оричи | Глава администрации Оричевского городского поселения Федяева С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2208.22 | 2208.22 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,45 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2186.144 | 2186.144 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 22.0829 | 22.0829 | 100
1.5.82 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Колхозная в пгт Оричи | Глава администрации Оричевского городского поселения Федяева С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 980.2733 | 980.2733 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1975 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 970.47 | 970.47 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.8033 | 9.8033 | 100
1.5.83 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования № 1 в пгт Левинцы | Глава администрации Левинского городского поселения Гаврилова Н.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 2751.515 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,432 км не выполнены, контракт расторгнут в связи с некачественно составленной сметой (отсутствие у завода-изготовителя плит, заложенных в первоначальной смете, и необходимостью изменения сметы, увеличения стоимости работ) | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2724 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 27.515 | 0 | 0
1.5.84 | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 894.709 | 894.709 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 885.761 | 885.761 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.948 | 8.948 | 100
1.5.85 | Ремонт автомобильной дороги улицы Труда в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 695.44 | 695.44 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,155 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 688.475 | 688.475 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.955 | 6.955 | 100
1.5.86 | Ремонт автомобильной дороги улицы Совхозная в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1701.836 | 1701.836 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1684.817 | 1684.817 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.019 | 17.019 | 100
1.5.87 | Ремонт автомобильной дороги улицы Первомайская в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1975.09 | 1975.09 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,44 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1955.339 | 1955.339 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.751 | 19.751 | 100
1.5.88 | Ремонт автомобильной дороги улицы Северная в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 799.76 | 799.76 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,178 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 791.755 | 791.755 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.998 | 7.998 | 100
1.5.89 | Ремонт автомобильной дороги улицы Кооперативная в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 987.53 | 987.53 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,22 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 977.646 | 977.646 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.876 | 9.876 | 100
1.5.90 | Ремонт автомобильной дороги улицы Механизаторов в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2037.649 | 2037.649 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2017.27 | 2017.27 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.379 | 20.379 | 100
1.5.91 | Ремонт автомобильной дороги улицы Горького в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 817.5924 | 817.5924 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,245 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 809.416 | 809.416 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.1764 | 8.1764 | 100
1.5.92 | Ремонт автомобильной дороги улицы Заречная в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 605.9016 | 605.9016 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,136 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 597.499 | 597.499 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.4026 | 8.4026 | 100
1.5.93 | Ремонт автомобильной дороги улицы Кирова в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 890.0916 | 890.0916 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 881.19 | 881.19 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.9016 | 8.9016 | 100
1.5.94 | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская в пгт Пижанка | Глава Пижанского городского поселения Христолюбова О.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1357.4 | 1357.4 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,305 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1343.832 | 1343.832 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13.5744 | 13.574 | 99.9971
1.5.95 | Ремонт автомобильной дороги ул. Боровая в пгт Подосиновец | Глава администрации Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1165.528 | 1165.528 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,208 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1153.872 | 1153.872 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.656 | 11.656 | 100
1.5.96 | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы в пгт Подосиновец | Глава администрации Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 921.408 | 921.408 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,125 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 912.193 | 912.193 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.215 | 9.215 | 100
1.5.97 | Ремонт автомобильной дороги ул. Торговая в пгт Подосиновец | Глава администрации Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 906.735 | 960.736 | 105.9555 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,14 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 897.668 | 897.668 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.067 | 63.068 | 695.5774
1.5.98 | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в пгт Подосиновец | Глава администрации Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 764.28 | 764.28 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,11 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 756.637 | 756.637 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.643 | 7.643 | 100
1.5.99 | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская в пгт Подосиновец | Глава администрации Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1978.415 | 1978.415 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2905 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1958.63 | 1958.63 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.785 | 19.785 | 100
1.5.100 | Ремонт автомобильной дороги улицы Тестова в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 632.952 | 632.952 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,102 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 624.993 | 624.993 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.959 | 7.959 | 100
1.5.101 | Ремонт автомобильной дороги улицы Индустриальная в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2010.61 | 2010.61 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,324 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1984.917 | 1984.917 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.685 | 25.685 | 100
1.5.102 | Ремонт автомобильной дороги улицы Пролетарская в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 930.77 | 930.77 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,15 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 919.072 | 919.072 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.704 | 11.704 | 100
1.5.103 | Ремонт автомобильной дороги улицы Седьмого съезда Советов в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 763.327 | 763.327 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,123 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 753.636 | 753.636 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.691 | 9.691 | 100
1.5.104 | Ремонт автомобильной дороги улицы Космонавтов в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 670.16 | 670.16 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,108 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 661.463 | 661.463 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8.702 | 8.702 | 100
1.5.105 | Ремонт автомобильной дороги улицы Привокзальная в пгт Пинюг | Глава администрации Пинюгского городского поселения Диланова М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1507.948 | 1507.948 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,243 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1488.919 | 1488.919 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.029 | 19.029 | 100
1.5.106 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Карла Маркса пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1678.65 | 1678.65 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,262 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1661.855 | 1661.855 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 16.787 | 16.787 | 100
1.5.107 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Культуры пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 931.823 | 931.823 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,205 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 922.029 | 922.029 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.794 | 9.794 | 100
1.5.108 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Мира пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4981.164 | 4981.164 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,815 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4931.352 | 4931.352 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.812 | 49.812 | 100
1.5.109 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Победы д. Самоулки Свечинского мунициипального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4234.52 | 4234.52 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,715 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4192.168 | 4192.168 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.346 | 42.346 | 100
1.5.110 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Тотмянина пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 9742.013 | 9742.013 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,498 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 9644.592 | 9644.592 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 97.421 | 97.421 | 100
1.5.111 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Кирова пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1754.201 | 1754.201 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,405 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1736.658 | 1736.658 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.543 | 17.543 | 100
1.5.112 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Коммунистическая пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1991.813 | 1991.813 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,313 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1971.894 | 1971.894 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.919 | 19.919 | 100
1.5.113 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Свободы пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3495.313 | 3495.313 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,56 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3460.359 | 3460.359 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.954 | 34.954 | 100
1.5.114 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Чапаева пгт Свеча Свечинского муниципального округа | Глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Н.Д. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3854.64 | 3854.64 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,89 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3816.093 | 3816.093 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.547 | 38.547 | 100
1.5.115 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в пгт Суна | Глава Сунского городского Булатов С.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 11005.0505 | 11005.0246 | 99.9998 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,676 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10895 | 10894.974 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 110.0505 | 110.0506 | 100.0001
1.5.116 | Ремонт автомобильной дороги улицы Горького пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 560.9327 | 560.9327 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 555.323 | 555.323 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.6097 | 5.6097 | 100
1.5.117 | Ремонт автомобильной дороги улицы Кирова пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 402.826 | 402.826 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,057 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 398.79 | 398.79 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 4.036 | 4.036 | 100
1.5.118 | Ремонт автомобильной дороги по ул Колхозная пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2443.097 | 2443.097 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,3007 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2418.65 | 2418.65 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.447 | 24.447 | 100
1.5.119 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1346.518 | 1346.518 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,0 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1333.052 | 1333.052 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13.466 | 13.466 | 100
1.5.120 | Ремонт автомобильной дороги улицы Первомайская пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4600.58 | 4600.58 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,626 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4554.5 | 4554.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 46.08 | 46.08 | 100
1.5.121 | Ремонт автомобильной дороги по ул Советская пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3517.859 | 3517.859 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,53 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3482.2 | 3482.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 35.659 | 35.659 | 100
1.5.122 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова в пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1981.678 | 1981.678 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,565 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1961.8 | 1961.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.878 | 19.878 | 100
1.5.123 | Ремонт автомобильной дороги ул. Береговая пгт Тужа | Глава администрации Тужинского городского поселения Сентемов Н.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3469.58 | 3469.639 | 100.0017 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,552 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3434.685 | 3434.685 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.8872 | 34.954 | 100.1914
1.5.124 | Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская пгт Уни | Глава администрации Унинского городского поселения Машковцев И.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 7376 | 7442.059 | 100.8956 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,941 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7302 | 7302 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 74 | 140.059 | 189.2689
1.5.125 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Свободы в пгт Фаленки | Глава администрации Фаленского городского поселения Комарицын С.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4858.6 | 4929.1478 | 101.452 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,55 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4810 | 4810 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 48.6 | 119.1478 | 245.1601
1.5.126 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина в пгт Юрья | Глава администрации Юрьянского городского поселения Антонов А.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 7278.62 | 0 | 0 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,4 км не выполнены, подрядной организацией работы не выполнены согласно техзаданию (контракты расторгнуты 26.01.2021) | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7205.825 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 72.7862 | 0 | 0
1.5.127 | Ремонт автомобильной дороги ул. Калинина в пгт Юрья | Глава администрации Юрьянского городского поселения Антонов А.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 4621.691 | 1182.283 | 25.5812 | Работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,9685 км не выполнены, подрядной организацией работы не выполнены согласно техзаданию (контракты расторгнуты 26.01.2021) | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4575.474 | 1170.46 | 25.5812
[7 empty] | местный бюджет | 46.217 | 11.823 | 25.5815
1.5.128 | Нераспределенные средства | Глава администрации Юрьянского городского поселения Антонов А.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 214.701 | 0 | 0 | Нераспределенный остаток средств не израсходован | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 214.701 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.6 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 207984.95 | 203394.1366 | 97.7927
1.6.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Киров – Советск – Пасегово – Стрижи в Кирово-Чепецком районе | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Кирово-Чепецкого района С.В. Елькин (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 170266.4 | 169414.9784 | 99.4999 | Осуществлен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Киров – Советск – Пасегово – Стрижи в Кирово-Чепецком районе | Выполнено
1.6.2 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги Орлов – полигон ТБО в Орловском районе | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Орловского района Целищев С.С. (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 23218.55 | 19479.1581 | 83.8948 | Осуществлен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Орлов – полигон ТБО в Орловском районе | Выполнено
1.6.3 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильных дорог по улицам Пролетарская, Тукмачева, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Омутнинского района Малков А.В. (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 10000 | 10000 | 100 | Осуществлен ремонт автомобильных дорог по улицам Пролетарская, Тукмачева, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения | Выполнено
1.6.4 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги по улице Советская в границах Фаленского городского поселения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Фаленского района Бурова Т.В. (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4500 | 4500 | 100 | Осуществлен ремонт автомобильной дороги по улице Советская в границах Фаленского городского поселения | Выполнено
1.7 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тыс. человек | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации города Кирова Осипов Д.В. (по согласованию) | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | областной бюджет | 55000 | 40091.9254 | 72.8944 | Обеспечено содержание улично-дорожной сети в границах муниципального образования «Город Киров». Недоосвоение средств вызвано сезонностью проводимых работ по содержанию. | Выполнено
1.8 | Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации города Кирова Осипов Д.В. (по согласованию) | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 41827.88 | 41827.8775 | 100 | Обеспечен окончательный расчет с подрядной организацией за выполненные работы по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» в соответствии с решением арбитражного суда Кировской области | Выполнено
1.9 | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 87769.2 | 79189.2351 | 90.2244 | Обеспечено качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств. | Выполнено
1.10 | Осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечена сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | Выполнено
1.11 | Осуществление дополнительной оценки уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 457.5 | 457.4125 | 99.9809 | Обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры | Выполнено
1.12 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 9028.9 | 9028.8058 | 99.999 | Исполнены судебные акты | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области» | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельсности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х
2.1 | Осуществление согласования и (или) утверждения документации по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения) | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельсности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрены комплексные схемы организации дорожного движения , по результатам рассмотрения вынесены решения по согласованию или в отказе согласования. Утверждены проекты организации дорожного движения. | Выполнено
2.2 | Ведение реестров парковок общего пользования в Кировской области | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельсности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечена доступность для граждан информации о парковках общего пользования в Кировской области, на сайте Правительства Кировской области ведётся реестр парковок общего пользования в Кировской области | Выполнено
2.3 | Осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельсности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществлены контрольные мероприятия в рамках регионального государственного контроля в области организации дорожного движения | Выполнено
3. | Региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 3231311.69 | 3152627.3383 | 97.5649
[7 empty] | федеральный бюджет | 1377732.51 | 1377543.9443 | 99.9863
[7 empty] | областной бюджет | 1750502.1 | 1674527.8703 | 95.6599
[7 empty] | местный бюджет | 103077.08 | 100555.5238 | 97.5537
3.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных в Кировской городской агломерации | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 80000 | 78995.0674 | 98.7438 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию на участках протяженностью 5,55 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кировской городской агломерации | заместитель министра Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1037609.72 | 1037609.713 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 606102.6 | 533995.5884 | 88.1032
[7 empty] | местный бюджет | 103077.08 | 100555.5238 | 97.5537
3.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кировской городской агломерации | заместитель министра Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1037609.72 | 1037609.713 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 532554.51 | 490296.9044 | 92.0651
[7 empty] | местный бюджет | 103077.08 | 100555.5238 | 97.5537
3.2.1.1 | в том числе на территории муниципального образования «Город Киров»:
3.2.1.1.1 | Ремонт проезда Колесникова от ул. Советский тракт до конечной остановки общественного транспорта в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 10633.15 | 10633.1537 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,8 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.2 | Ремонт проезда Молодежный от ул. Сосновая до ул. Лесная мкр. Лянгасово в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 11096.11 | 11096.1071 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,764 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.3 | Ремонт 2-го въезда в пос. Дороничи муниципального образования «Город Киров» | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 11064.1 | 11064.0971 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,735 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.4 | Ремонт ул. Павла Садакова п. Дороничи в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 8114.56 | 8114.5593 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,780 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.5 | Ремонт ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Лесная в мкр. Лянгасово в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 10056.79 | 10056.7933 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,171 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.6 | Ремонт ул. Заречная от ул. П. Корчагина до дома №6 по ул. Заречная в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 3328.83 | 3328.8322 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,235 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.7 | Ремонт ул. Клубная в Первомайском районе в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 5254 | 5253.999 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,350 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.8 | Ремонт проезда от проспекта Строителей между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3472.28 | 3472.2774 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,378 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2722.04 | 2722.0404 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 750.24 | 750.2369 | 99.9996
3.2.1.1.9 | Ремонт ул. Спортивная в Нововятском районе г. Кирова | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2383.395 | 2383.4 | 100.0002 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,201 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1868.427 | 1868.427 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 514.968 | 514.9677 | 99.9999
3.2.1.1.10 | Ремонт проезда Музыкальный от ул. Советская до ул. Опарина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 3126.94 | 3126.9427 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,311 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.11 | Ремонт ул. Октябрьская от ул. Кирова до ул. Горная с проездом на ул. Ленина у парка в Нововятском районе г. Кирова | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 10366.7 | 10366.6984 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,069 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.12 | Ремонт ул. Кирова от ул. Парковой до дома № 73 по ул. Кирова в Нововятском районе г. Кирова. | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2776.73 | 2776.7302 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,260 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2176.78 | 2176.7765 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 599.95 | 599.9536 | 100.0006
3.2.1.1.13 | Ремонт ул. Новая в мкр. Радужный в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4120.63 | 4120.6277 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,228 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3230.31 | 3230.3051 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 890.32 | 890.3226 | 100.0003
3.2.1.1.14 | Ремонт ул. Полевая от автомобильной дороги Киров – Русское до дер. Мараки в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 11072.79 | 11072.7906 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,015 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.15 | Ремонт проезда от ул. Ленина до инфекционной больницы в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 2545.48 | 2545.4767 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,176 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.16 | Ремонт ул. Солнечной от ул. Производственной (р-н дома № 17) до ул. Егоровской в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 35948.21 | 35948.2105 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,254 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.17 | Ремонт ул. Риммы Юровской от ул. Егоровской до ул. Ульяновской в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 21272.82 | 21272.8162 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,589 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.18 | Ремонт ул. Космонавта Владислава Волкова от пр-кта Строителей до ул. Маршала И.С. Конева в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 16554.81 | 16554.8148 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,535 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.19 | Ремонт ул. Потребкооперации от ж.-д. переезда до разворотного кольца Советского тракта в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 33848.4 | 33848.4 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,436 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 26534.95 | 26534.9451 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7313.45 | 7313.4457 | 99.9999
3.2.1.1.20 | Ремонт ул. Производственная от ул. Московская до разворотного кольца Советского тракта (за исключением перекрестка с ул. Щорса и с ул. Воровского) в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 184849.72 | 184849.7118 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 5,038 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 144910.2 | 144910.1962 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 39939.52 | 39939.5156 | 100
3.2.1.1.21 | Ремонт ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака «Киров» в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 45390.82 | 45390.8181 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,800 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.22 | Ремонт ул. Чапаева от ул. Воровского до ул. Красина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 39337.02 | 39337.0239 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,380 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.23 | Ремонт ул. Молодая Гвардия от ул. К.Либкнехта до ул. К. Маркса в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 2882.59 | 2882.5906 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,160 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.24 | Ремонт ул. Грибоедова от ул. Щорса до дома № 57 в г. Кирове (за исключением перекрестка с ул. Красина) | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 5423.74 | 5423.7424 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,289 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.25 | Ремонт ул. Короленко от ул. Щорса до дома №15 в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 5688.25 | 5688.2457 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,573 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.26 | Ремонт ул. Красноармейская от ул. Чапаева до 1-го Газетного переулка в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 3748.68 | 3748.6759 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,210 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.27 | Ремонт ул. Калинина от дома 47а по ул. Чапаева до дома 42г по ул. Калинина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 17754.8 | 17754.8032 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,755 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.28 | Ремонт ул. Грибоедова от ул. Некрасова до ул. Щорса в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 6941.49 | 6941.4897 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,491 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.29 | Ремонт ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Московская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 13660.63 | 13660.6291 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,520 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.30 | Ремонт ул. Гайдара от Октябрьского проспекта до ул. Мельникова в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 9515.44 | 9515.4444 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,640 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.31 | Ремонт ул. Большева от ул. Лепсе до ул. Возрождения в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7604.83 | 7604.828 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,440 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.32 | Ремонт ул. Вологодская от ул. Металлистов до ул. Мира в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2672.65 | 2672.6463 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,470 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 1593.5 | 1593.4972 | 99.9998
[7 empty] | областной бюджет | 845.98 | 845.983 | 100.0004
[7 empty] | местный бюджет | 233.17 | 233.1661 | 99.9983
3.2.1.1.33 | Ремонт пер. Дерендяева от ул. Р. Люксембург до ул. Профсоюзная в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3558.24 | 3558.2437 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,360 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 2121.51 | 2121.512 | 100.0001
[7 empty] | областной бюджет | 1126.3 | 1126.3045 | 100.0004
[7 empty] | местный бюджет | 310.43 | 310.4271 | 99.9991
3.2.1.1.34 | Ремонт ул. Металлургов от ул. Дзержинского до ул. Уральская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 9626.29 | 9626.2866 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,750 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 5739.43 | 5739.4279 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3047.05 | 3047.0454 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 839.81 | 839.8133 | 100.0004
3.2.1.1.35 | Ремонт ул. Шорина от ул. Дзержинского до ул. Уральская и от ул. Правды до дома №4 по ул. Шорина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5136.65 | 5136.6528 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,370 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3062.6 | 3062.5982 | 99.9999
[7 empty] | областной бюджет | 1625.92 | 1625.9244 | 100.0003
[7 empty] | местный бюджет | 448.13 | 448.1302 | 100
3.2.1.1.36 | Ремонт 4-го Северного проезда в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 9670.38 | 9670.3827 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,693 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7580.95 | 7580.9534 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2089.43 | 2089.4293 | 100
3.2.1.1.37 | Ремонт пер. Майский от ул. Ломоносова до ул. Монтажников в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 2528.7 | 2528.7 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,290 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 1507.67 | 1507.6678 | 99.9999
[7 empty] | областной бюджет | 800.42 | 800.4164 | 99.9996
[7 empty] | местный бюджет | 220.61 | 220.6073 | 99.9988
3.2.1.1.38 | Ремонт ул. Казанская от ул. Красноармейская до ул. Милицейская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 9769.99 | 9769.9865 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,480 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.39 | Ремонт ул. Водопроводная от ул. М. Гвардия до ул. Воровского и ул. Воровского от ул. Водопроводная до ул. Урицкого в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 8914.76 | 8914.7564 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,633 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.40 | Ремонт ул. Мебельщиков от д. №1 до ул. Лесозаводская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 3437.68 | 3437.6782 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,498 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.41 | Ремонт ул. Лесозаводская от дома № 1В до ул. Ключевая в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 9161.44 | 9161.4444 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,721 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.42 | Ремонт ул. Малая Московская в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 18765.06 | 18765.0627 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,298 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.43 | Ремонт ул. Луначарского от Слободского тракта до ул. Береговая в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 14415.47 | 14415.4708 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,775 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.44 | Ремонт ул. Победы в мкр. Костино в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3597.92 | 3597.9247 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,268 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2820.54 | 2820.5398 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 777.38 | 777.3849 | 100.0006
3.2.1.1.45 | Ремонт ул. Комсомольская от площади Комсомольская до ул. Чапаева в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 36311.5 | 36311.4973 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,445 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 28465.86 | 28465.861 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7845.64 | 7845.6363 | 100
3.2.1.1.46 | Ремонт ул. Горького от ул. Азина до ул. Воровского в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 25724.99 | 25724.9887 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,740 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.47 | Ремонт ул. Дзержинского от ул. Луганской до транспортной развязки в районе дер. Гнусино в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 230764.58 | 230764.5722 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 8,750 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 193895.26 | 193895.2595 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 30667.88 | 30667.877 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6201.44 | 6201.4358 | 99.9999
3.2.1.1.48 | Ремонт ул. Ленинградской от ул. Дзержинского до площади «XX партсъезда» в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 9049.41 | 9049.4097 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,510 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.49 | Ремонт ул. Азина от Октябрьского проспекта до ул. Горького в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 11704.71 | 11704.7074 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,380 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.50 | Капитальный ремонт кольцевой развязки ул. Проезжая и ул. П.Корчагина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 28542.93 | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на протяженности 0,120 км не выполнены в связи с необходимостью доработки проектной документации | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 22375.81 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 6167.12 | 0 | 0
3.2.1.1.51 | Ремонт ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Блюхера в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 6585.41 | 6585.4063 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,316 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.52 | Ремонт ул. Горбачева от ул. Ленина до ул. Лесная (исключая участок проезжей части от ул. Казанская до ул. Урицкого) в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7188.27 | 7188.2693 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,449 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.53 | Ремонт ул. Гагарина от ул. Советской до ул. Калинина в Нововятском районе г. Кирова | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 5559.93 | 5559.934 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,451 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.54 | Ремонт ул. Дружбы от Октябрьского пр-кта до ул. Шорина, и пер. Дружбы от ул. Дружбы до ул. Шорина в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 6118.97 | 6118.97 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги по ул. Дружбы на протяженности 0,522 км и автомобильной дороги по пер. Дружбы на протяженности 0,200 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3648.28 | 3648.2757 | 99.9999
[7 empty] | областной бюджет | 1936.86 | 1936.8589 | 99.9999
[7 empty] | местный бюджет | 533.83 | 533.8286 | 99.9997
3.2.1.1.55 | Ремонт проезда Динамовский от ул. Московской до Пионерского переулка в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 6198.98 | 6198.9871 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,321 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4859.6 | 4859.6042 | 100.0001
[7 empty] | местный бюджет | 1339.38 | 1339.3829 | 100.0002
3.2.1.1.56 | Ремонт ул. Захватаева от ул. Преображенская до ул. Труда в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 3964.23 | 3964.2284 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,365 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.57 | Ремонт ул. Анатолия Мельникова от ул. Крутикова до д. №2 в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 6513.26 | 6513.2613 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,815 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.58 | Ремонт ул. Возрождения от ул. Кутшо до ул. Анатолия Мельникова в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 4383.26 | 4383.2578 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,480 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.59 | Ремонт пер. Химический в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 4536.88 | 4536.8845 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,269 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.60 | Ремонт проезда Солнечный от ул. Производственная до ул. Егоровская и от ул. Щорса до ж/дороги в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 12526.67 | 12526.67 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,207 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 8959.48 | 8959.4804 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2985.2 | 2985.2023 | 100.0001
[7 empty] | местный бюджет | 581.99 | 581.993 | 100.0005
3.2.1.1.61 | Ремонт ул. Парковая от ул. Октябрьская до автодороги Киров - Русское (п. Костино) в муниципальном образовании «Город Киров» | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 15058.26 | 15058.264 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,988 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.62 | Ремонт ул. Сормовская от ул. Р. Ердякова до ул. Лепсе в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7005.73 | 7005.7272 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,672 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.63 | Ремонт ул.Бородулина от дома №2а до дома №80 в г.Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 13341.11 | 13341.1112 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.64 | Ремонт автодорогы от ул.Советской в пос.Чистые Пруды до дер.Кудино | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 34614.62 | 34614.6219 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 3,19 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.65 | Ремонт ул. Молодой Гвардии от ул. Свободы до ул. Водопроводной в г.Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 10233.42 | 10233.4163 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,669 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.66 | Ремонт ул. Ключевая от ул. Приозерной до ул. Лесозаводской в г.Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 18975.4 | 18975.3986 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,477 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.67 | Ремонт ул. Тельмана от ул.Милицейской до д.№58 по ул. Тельмана в Нововятском районе | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 6684.12 | 6684.1243 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,812 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.68 | Ремонт автомобильной дороги в дер.Югрино | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 17636.59 | 17636.5949 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,67 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.69 | Ремонт пер.Искожевский от Октябрьского проспекта до проходной завода "1 Мая" | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 2159.3 | 2159.3012 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,194 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.70 | Ремонт ул.Урицкого от Красноармейской до Милицейской | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7457.8 | 7457.8008 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,512 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.71 | Ремонт ул. Северная Набережная | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 9078.65 | 9078.6469 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,69 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.72 | Ремонт ул. Орловская от ул. Карла Маркса до ул. Ленина | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 11088.89 | 11088.8887 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,735 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.73 | Ремонт Северо-Западный проезд | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 37993.05 | 37993.0515 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 3,75 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.74 | Ремонт Слободской спуск | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 5871.13 | 5871.1255 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,485 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.75 | Ремонт ул. Жданова от ул. Коммунистической до д.№1 в Нововятском районе | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 6101.53 | 6101.5331 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,564 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.76 | Ремонт ул. Циолковского | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 12358.31 | 12358.3094 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,44 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.77 | Ремонт пер. Северный и ул. Роз в п.Ганино | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 14306.78 | 14306.7797 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,384 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.78 | Ремонт ул.Производственная от ул.Конституции до Южного обхода в мкр.Радужный | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7278.06 | 7278.0557 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,555 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.79 | Ремонт ул.Кочуровы от 2-го съезда в п.Дороничи до д.№2Б и от д.№8 до д.№14, ул.Чукавинская от д№1А до д.№11 | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1766.11 | 1766.1056 | 99.9998 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,442 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.80 | Ремонт ул.Солнечная от ул.Московской до ул.Воровского | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 28655.94 | 28655.9369 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,918 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.81 | Ремонт ул.Школьная от ул.Проезжей до д.№3 | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1689.36 | 1689.3609 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,124 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.1.82 | Ремонт ул.Гагарина от больницы до детского сада по ул.Калинина в Нововятском районе г. Кирова | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 780.44 | 780.4449 | 100.0006 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,17 км, мероприятие реализовано за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации | Выполнено
3.2.1.1.83 | Ремонт ул. Егоровской в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 12578.09 | 12578.0923 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,59 км, мероприятие реализовано за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации | Выполнено
3.2.1.1.84 | Ремонт ул. Приозерной в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 14520.42 | 14520.424 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,83 км, мероприятие реализовано за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации | Выполнено
3.2.1.1.85 | Ремонт ул. Пристанской от д. №5 до ул. Спасской по направлению к Лесозаводской в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 7344.44 | 7344.4375 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,49 км, мероприятие реализовано за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации | Выполнено
3.2.1.1.86 | Ремонт автомобильной дороги от Октябрьского пр-та до д. 14 в сл. Большое Скопино в г. Кирове | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 19015.02 | 19015.0223 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,93 км, мероприятие реализовано за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации | Выполнено
3.2.1.1.87 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Кирова | Глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 126942.88 | 111020.31 | 87.4569 | Обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Кирова, недоосвоение средств связано с поздним высвобождением средств за счет снижения фактической стоимости контрактов по выполненным работам по ремонту улично-дорожной сети, а также с невыполнением подрядной организацией условий контракта. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 25431.09 | 25431.0897 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 76031.52 | 56463.3683 | 74.2631
[7 empty] | местный бюджет | 25480.27 | 29125.8469 | 114.3074
3.2.1.2 | на территории муниципального образования «Город Слободской»:
3.2.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальной от ул. Слободской до ул. Кедровой в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 6672.14 | 6672.138 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,496 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Городищенской от ул. Слободской до ул. Кедровой в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4832.97 | 4832.97 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,209 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кедровой от ул. Вокзальной до ул. Городищенской в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 5750.17 | 5750.172 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,517 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Маркса от ул. Дерышева до ул. Набережной в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 10149.39 | 10149.386 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,867 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. П. Стучки от ул. Набережной до ул. Рождественской (Ленина) в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4188.4 | 4188.401 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,361 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы от ул. Набережной до ул. Советской в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3260.93 | 3260.925 | 99.9998 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,222 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободской от ул. Городищенской до дороги № 1 от ул. Преображенской до кладбища в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 8415.99 | 8415.993 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,546 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от дома № 2ф (поворот на СМЗ) до границы Слободского района | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 11571.3 | 11571.296 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,661 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от дома № 191 до границы Слободского района | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 6761.43 | 6761.432 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,389 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого от ул. Набережной до ул. Гоголя в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4672.03 | 4672.027 | 99.9999 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,412 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Екатерининской (Володарского) до ул. Дерышева в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 12589.05 | 12589.05 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,799 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Герцена до автомобильной стоянки около Трофимовского кладбища в г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 9130.65 | 9130.65 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,593 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2.13 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Слободской | Глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4045.56 | 4016.5379 | 99.2826 | Обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Слободской | Выполнено
3.2.1.3 | на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»:
3.2.1.3.1 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк | Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 18617.5 | 18617.5037 | 100 | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на протяженности 0,633 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.3.2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Заводской в. г. Кирово-Чепецк | Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 49141.12 | 49141.117 | 100 | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на протяженности 2,184 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.3.3 | Ремонт проезда от а/д по ул. В. Набережная до д. № 60/3 по ул. Ленина в. г. Кирово-Чепецк | Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4117.16 | 4117.1637 | 100.0001 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,333 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.3.4 | Ремонт проезда от а/д по пр. Кирова до д. № 60/2 по ул. Ленина в г. Кирово-Чепецк | Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 1741.51 | 1741.5133 | 100.0002 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,181 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.3.5 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Кирово-Чепецка | Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 284.61 | 0 | 0 | Нераспределенный остаток средств не израсходован, работы по содержанию не выполнялись | Не выполнено
3.2.2. | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк Кировской области | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» М.А. Шинкарев | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 73548.09 | 43698.684 | 59.4151 | Работы по реконструкции автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк Кировской области не завершены в связи с неточностями проектной документации и необходимостью ее доработки | Не выполнено
3.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных вне Кировской городской агломерации | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1404522.29 | 1401471.4458 | 99.7828 | Выполняются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на участках протяженностью 108,588 км дорог (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 340122.79 | 339934.2313 | 99.9446
[7 empty] | областной бюджет | 1064399.5 | 1061537.2145 | 99.7311
4 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 109250.6 | 97437.0547 | 89.1867
4.1 | Приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорогах местного значения | и.о. министра инфор-мационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 92600 | 92079.1226 | 99.4375
4.1.1 | Приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, и.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития ин-формационных ресурсов и систем управления» А.В. Ганичев | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 100 | 0 | 0 | Подведомственным министерству КОГБУ «ЦСРИРиСУ» в 2019 году закуплено 74 стационарных комплекса фотовидеофиксации, на рубежах контроля установлено 49 стационарных комплексов фотовидеофиксации (26 изъяты в рамках уголовного дела). В процессе ввода в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ КОГБУ «ЦСРИРиСУ» выявлен ряд скрытых недостатков стационарных комплексов фотовидеофиксации, проведена претензионная работа с поставщиком. В связи с отказом поставщика в признании претензии 21.10.2020 КОГБУ «ЦСРИРиСУ» направлены иски в арбитражный суд, назначены предварительные судебные заседания. В 2020 году проведена закупка 34 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В связи с несоответствием поставленных стационарных комплексов фотовидеофиксации техническому заданию, контракт был расторгнут. | Не выполнено
4.1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | и.о. министра инфор-мационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 92500 | 92079.1226 | 99.545 | Установлено на рубежах контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 12 комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД из планируемых 59 шт. (выполнение 20,3%). Снижение относительно плановых значений связано со снятием средств на реализацию мероприятия, а также в связи с отказом муниципальных образований в его реализации. | Не выполнено
4.2 | Реализация контрактов жизненного цикла | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 16650.6 | 5357.9321 | 32.1786 | Выполнены работы по разработке проектной документации на устройство 4 пешеходных переходов, объекты не введены в эксплуатацию в 2020 году в связи с неисполнением подрядной организации обязательств, предусмотренных контрактами
4.2.1 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4090.5 | 3924.8461 | 95.9503
4.2.1.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 590.2 | 444.8199 | 75.3677 | Разработана проектная документация, экономия по факту выполненных работ | Выполнено
4.2.1.2 | Строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3500.3 | 3480.0262 | 99.4208 | Объект введен в эксплуатацию. Улучшена дорожно-транспортная обстановка, ликвидировано место концентрации дорожно-транспортных происшествий | Выполнено
4.2.2 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 8464.8 | 930.7686 | 10.9958
4.2.2.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 1142.8 | 930.7686 | 81.4463 | Разработана проектная документация, экономия по факту выполненных работ | Выполнено
4.2.2.2 | Строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 7322 | 0 | 0 | Объекты не введены в эксплуатацию в связи с нарушением подрядной организацией сроков, предусмотренных контрактом | Не выполнено
4.2.3 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» В.А. Криницын | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 4095.3 | 502.3174 | 12.2657
4.2.3.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 633.3 | 502.3174 | 79.3174 | Разработана проектная документация, экономия по факту выполненных работ | Выполнено
4.2.3.2 | Строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 3462 | 0 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию в связи с нарушением подрядной организацией сроков, предусмотренных контрактом | Не выполнено
5. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» | Начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков, начальник УГИБДД УМВД по Кировской области А.Н. Власов, управление массовых коммуникации Кировской области, и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Е.В. Сарманова, министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев, руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области М.С. Финченко, министр образования Кировской области О.Н. Рысева, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области", В.А. Криницын | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | областной бюджет | 83196.9 | 80484.2959 | 96.7395
5.1 | Утверждение ежегодного межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | Начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков, и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Е.В. Сарманова, начальник УГИБДД УМВД по Кировской области А.Н. Власов | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | Выполнено
5.2 | Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров (49 тренингов, 134 человека обучено). Повышен уровень информированности детей о правилах дорожного движения. | Выполнено
5.3 | Приобретение в районные медицинские учреждения оборудования для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | областной бюджет | 837.6 | 837.54 | 99.9928 | Приобретены в районные медицинские учреждения оборудования для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (закуплено 9 хроматографов). Повышена эффективность выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | Выполнено
5.4. | Проведение совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | Заместитель начальника управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина, руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области М.С. Финченко, министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев, и.о.директора КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" В.А. Криницын | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 |  | не требуется | х | х | х | По причине сложной эпидемиологической обстановки вызванной COVID-19 совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2020 году не проводились | Не выполнено
5.5 | Проведение регионального этапа и организация участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | министр образования Кировской области О.Н. Рысева | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | областной бюджет | 209 | 209 | 100 | Проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо» и всероссийский в формате он-лайн, первенство по автомногоборью отменено | Не выполнено
5.6. | Проведение областного родительского собрания с родителями на базе общеобразовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | министр образования Кировской области О.Н. Рысева | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в апреле, мае, июне, июле, сентябре 2020 года. | Выполнено
5.7. | Поставка технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | министр образования Кировской области О.Н. Рысева | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Выполнено
5.8. | Предоставление из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Город Киров» иного межбюджетного трансферта на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в части обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и нанесения разметки | заместитель начальника управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина, администрация муниципального образования «Город Киров» (по согласованию) | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | областной бюджет | 82150.3 | 79437.7559 | 96.6981 | В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий (нанесена горизонтальная разметка, установлены дорожные знаки, искусственные неровности, пешеходные ограждения и светофорные объекты). | Выполнено
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | заместитель начальника управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 194125.27 | 185719.4856 | 95.6699
[7 empty] | областной бюджет | 153566.7 | 148722.4056 | 96.8455
[7 empty] | местный бюджет | 3000 | 3073.38 | 102.446
[7 empty] | внебюджетные средства | 37558.57 | 33923.7 | 90.3221
6.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрофицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 64646.9 | 61408.5487 | 94.9907 | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров льготных категорий за декабрь 2019 года и 11 месяцев 2020 года . Перевезено льготных категорий граждан на городских и пригородных маршрутах за декабрь 2019 года 0,9 млн.человек, за 11 месяцев 2020 года 6,4 млн.человек. По итогам 2020 года количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 7 млн.человек (выполнение мероприятия составило 70% при плане 10 млн. человек) | Не выполнено
6.2 | Приобретение транспортных средств, соответствующих установленным требованиям, для осуществления перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок | генеральный директор акционерного общества "Автотранспортное предприятие" Пырлог Д.Ю.(по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные средства | 31494.47 | 27859.6 | 88.4587 | Погашение лизинговых платежей за 15 троллейбусов, приобретенных в 4 квартале 2019 года.Сумма лизинговых платежей скорректирована для оплаты в 2021 году. | Не выполнено
|  | генеральный директор акционерного общества "КировПассажир-Автотранс" Кислицын М.С. (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные средства | 6064.1 | 6064.1 | 100 | Погашение лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных в 2018-2019 годах | Выполнено
6.3 | Осуществление мониторинга пассажиропотока, количества единиц транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах, и количества маршрутов в целях формирования оптимальной маршрутной сети пассажирских перевозок | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | не требуется | х | х | По итогам 2020 года количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов Кировской области составило 87 маршрутов, их них 50-пригородного сообщения, 37-междугородного сообщения.В 2020 году прекратились пассажирские перевозки по маршруту № 231 "Киров-Мураши". В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией пассажиропоток за 2020 год снизился на 26% по сравнению с 2019 годом. | Выполнено
6.4 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | всего | 63000 | 61467.4368 | 97.5674 | Субсидии предоставлены муниципальным образованиям: городские округа - Киров, Вятские Поляны, Кирово -Чепецк, Слободской, Котельнич, муниципальным районам- Белохолуницкий, Верхнекамский, Зуевский, Лузский, Нагорский, Орловский, Уржумский, Яранский районы.Перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в муниципальных образованиях,сохранены рабочие места по состоянию на 01.05.2020 на уровне от 94,1 до 100% (выполнение мероприятия составило от 104,4 до 111,1%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 60000 | 58394.0569 | 97.3234
[7 empty] | местный бюджет | 3000 | 3073.38 | 102.446
6.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения, в 2020 году | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | областной бюджет | 28919.8 | 28919.8 | 100 | Субсидия предоставлена ОАО "КировПассажирАвтотранс" на финансовое обеспечение затрат в результате снижения пассажиропотока на регулярных перевозках.Предприятие продолжает осуществлять пассажирские перевозки.Сохранено количество маршрутов регулярных перевозок по состоянию на 31.12.2020 на уровне 100% маршрутов регулярных перевозок, которые были по состоянию на 01.04.2020 (27 маршрутов) (выполнение мероприятия составило 111,1% при плане 90%) | Выполнено
7 | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорождным транспортом в пригородном сообщении" | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 168886.73 | 168819.6173 | 99.9603
7.1 | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение им части недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 168775.6 | 168708.4922 | 99.9602 | Обеспечена транспортная доступность населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Железнодорожным транспортом в пригородном собщении перевезено 2,65 млн. человек, что составляет 81,5% от планового показателя (3,25 млн. человек) | Не выполнено
7.2. | Взаимодействие с организациями транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, по вопросам, связанным с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Выполнено
7.3. | Судебные издержки | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | областной бюджет | 111.13 | 111.1251 | 99.9956 | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета | Выполнено
8 | Отдельное мероприятие «Организация осуществления авиационной деятельности» | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 85146.77 | 85146.7625 | 100
8.1. | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 76082 | 76082 | 100 | Обеспечена транспортная доступность населения Кировской области воздушным транспортом. Осуществлено 1202 взлетно-посадочных операций, что составляет 66,8% от планового показателя (1800 взлетно-посадочных операций) | Не выполнено
8.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов в 2020 году | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 2020-06-15 | 2020-12-31 | областной бюджет | 8747.1 | 8747.1 | 100 | Субсидия предоставлена АО "Аэропорт Победилово" из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов в 2020 году.Сохранено и увеличено количество рабочих мест по состоянию на 01.12.2020 на уровне 114,1% от числа мест, имевшихся по состоянию на 01.04.2020 (278 рабочих мест) | Выполнено
8.3. | Судебные издержки | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | областной бюджет | 317.67 | 317.6625 | 99.9977 | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета | Выполнено
9 | Отдельное мероприятие «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х
9.1 | Проведение проверки соответствия установленным обязательным требованиям при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечена выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, соответствующим установленным обязательным требованиям | Выполнено
9.2 | Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществлены контрольные мероприятия в рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. За 2020 год было проведено 48 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ и 3 внеплановых проверки. Плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились на основании статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ | Выполнено
10 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 252424 | 252420 | 99.9984
10.1 | Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций, основной вид экономической деятельности которых относится к вспомогательной деятельности воздушного транспорта | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 5322 | 5320 | 99.9624 | Обеспечено привлечение инвестиций получателями налоговых льгот, основной вид экономической деятельности которых относится к вспомогательной деятельности воздушного транспорта. Данные приведены по оценке налоговых льгот. | Выполнено
10.2 | Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 247102 | 247100 | 99.9992 | Обеспечено привлечение инвестиций получателями налоговых льгот в части приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. Данные приведены по оценке налоговых льгот. | Выполнено
11 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы» | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 24264.8 | 23213.41 | 95.667 | Обеспечено материально-техническое и организационное обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области | Выполнено
| Количество запланированных в отчетном году мероприятий | 341
| Количество выполненных в срок мероприятий | 310