## 1 Доходы
|  |  |  | Форма № 1 | 2016
Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2017-2019 год
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
| план | факт с начала года
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кировской области от 30.11.2016 N 21-ЗО,"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , из них: | 5220.616 | 771.7863 | 9405.5684 | 9315.4029
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от с Законом Кировской области от 30.11.2016 N 21-ЗО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , из них: | 6804.7412 | 5510.019 | 9405.5684 | 9315.4029
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 3650.6757 | 638.7297 | 3769.1835 | 3947.5116
транспортный налог | 1056.4467 | 129.57 | 1069.9286 | 1112.7652
Другие источники, определенные законом субъекта Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 2097.6188 | 3.4862 | 4566.4563 | 4255.1261

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда
за 2017-2019 год
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  | план | факт с начала года на 01.04.2017г. | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кировской области от 30.11.2016 N 21-ЗО (ред. от 17.02.2017) "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | 1 | 6804.7412 | 5510.019 | 9405.5684 | 9315.4029
субсидии из федерального бюджета | 2 | 1974.6615 | 1470.4582 | 4534.4956 | 4251.4518
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | 5510.0233 | 851.8666 | 8084.2272 | 8067.4946
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них*: | 4 | 1605.2 | 412.375 | 1841.56 | 2098.11
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 39.22 | 35.173
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 175.34 | 78.951 | 510 | 510
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 1390.64 | 298.251 | 1331.56 | 1588.11
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 277.71 | 47.966 | 4003.36 | 4728.36
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 | 26.73 | 0.429 | 38.59 | 30.2
строительство, реконструкция объектов | 11 | 250.98 | 47.537 | 3964.77 | 4698.16
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 | 47.51 | 11.565 | 42.79 | 42.84
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 16 | 0.5007 | 0 | 0.5007 | 0.5007
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 | 1769.944 | 379.9606 | 1264.0827 | 1197.6839
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 | 387.7322 | 0 | 319.4157 | 253.0139
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 1382.2118 | 379.9606 | 944.667 | 944.67
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 22 | 1809.1586 | 0 | 931.9338 | 0
* данные приведены с учетом средств Резервного Фонда Российской Федерации
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года)
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | -75,53 | -154.3 | -164.58
2 | Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | -2,9 | -6 | -6.4
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | +6 | +9 | +29,5
4 | Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | +0,2 | +0,3 | +1,1
5 | Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | - | - | -
6 | Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | - | - | -
7 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 5 | - | -
8 | Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 0,612 | - | -
9 | Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт.
10 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт.
11 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт.
* показатели плановые

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  | план | факт с начала года на 01.04. | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км |  |  |  | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км |  |  |  | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км |  |  |  | 53.26
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 6 |  | 1
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | 6 |  | 1
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 170.89 |  | 55.7
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт | 5
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 2 |  | 8.64
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 4 |  | 17.28
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 261.18
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 37060 |  | 160099.2
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2017 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2017 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 9324.082
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 5433.133
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1584.504
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения (74%) | 4 | 2306.445
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Плановый объем финансирования на 2017 год- ВСЕГО тыс. рублей на 01.04.2017 | в том числе:
|  |  | по содержа-нию автомо-бильных дорог общего пользо-вания регио-нального или межмуници-пального значения | по капиталь-ному ремонту автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2017 года, в том числе: | 2499.572 | 1566233.6 | 1351672.6 | 39224.8 | 175336.2
I категории | 11.21 | 45861.9 | 6061.9 |  | 39800
II категории | 10.61 | 5737.5 | 5737.5
III категории | 1087.7 | 750891.913 | 588186.4 | 37031.81 | 125673.703
IV категории | 1383.768 | 760344.187 | 748288.7 | 2192.99 | 9862.497
V категории | 6.284 | 3398.1 | 3398.1
кроме того грунтовые дороги | 72.066 | 38970.6 | 38970.6
| 2571.638 | 1605204.2 | 1390643.2 | 39224.8 | 175336.2

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Остаток стоимости объекта, млн рублей | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог. м | [5 empty] | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
[9 empty] | план | факт с начала года | план | план
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
1 | Строительство автомобильной дороги Киров- Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области | 26.63 |  | IV | 2 | 2013 - 2019 | * | * | 0.245 | 0.23 | 455.427 | 606.573
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.245 | 0.23
2 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны-Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового перехода через реку Втка) | 13.83 |  | IV | 2 | 2017 - 2020 | * | * | 2.15 |  | 556.248 | 79.67
| в том числе корректировка проектной документации, государств. экспертиза | [7 empty] | 2.15 |  |  | 0.1
3 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чеепецк а на автомобильной дороге Кирово-Чепецк-Слободской в Кировской области | 3.064 | 284 | IV | 2 | 2017 - 2020 | * | * | 1.802 |  | 304.45 | 600
| в том числе разработка проектной документации, гос. экспертиза | [7 empty] | 1.802 |  | 9.45
4 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк-Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до д. Ужоговица в Кировской области | 19.8 |  | III | 2 | 2017 - 2021 | * | * | 3.808 |  | 304.362 | 500
| в том числе разработка проектной документации, гос. экспертиза | [7 empty] | 3.808 |  | 9.362
5 | Реконструкция автомобильной дороги Киров -Советск-Яранск , на участке км 16 - км 24, в Кирово-Чепецком районе Кировской области | 2.5 |  | III | 2 | 2017 - 2021 | * | * | 1.426 |  | 301.631 | 507.118
| в том числе разработка проектной документации, государственная экспертиза | [7 empty] | 1.426 |  | 6.631
6 | Строительство мостовго перехода через реку Вятка в районе г. Орлова в Орловском районе Кировской области | 12.55 | 550 |  |  | 2017 - 2021 | * | * |  |  | 650 | 900
7 | Строительство мостовго перехода через реку Чепца у п. Семушино в Зуевском районе Кировской области | 1.22 | 220 |  |  | 2017 - 2020 | * | * |  |  | 395 | 555
8 | Реконструкция автомобильной дороги Оричи-Зенгино в Оричевском районе, Кировской области | 25 |  |  |  | 2017 - 2021 | * | * |  |  | 265 | 265
9 | Реконструкция автомобильной дороги Стрижи-Зенгино, с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе, Кировской области | 19.1 |  |  |  | 2017 - 2021 | * | * |  |  | 203 | 203
10 | Строительство автомобильной дороги Семушино-Мотоус-Роговое, с путепроводом через железную дорогу, в Зуевском районе Кировской области | 15.3 |  |  |  | 2017 - 2021 | * | * |  |  | 162.6 | 162.6
11 | Реконструкция автомобильной дорги Карино-Роговое, в Слободском районе Кировской области | 30 |  |  |  | 2017 - 2020 | * | * |  |  | 319.4 | 319.4
12 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны-Сосновка в Вятскополянском районе |  |  | IV | 2 | 2017 | 17.884 | 18.47 | 18.48 | 0.005
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.005 | 0.005
13 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности путепровода через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны-Сосновка в Вятскополянском районе |  |  | IV | 2 | 2017 | 13.157 | 13.505 | 13.514 | 0.004
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.004 | 0.004
14 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Сосновка в Уржумском районе |  |  | IV | 2 | 2017 | 18.589 | 19.5 | 19.686
15 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на автомобильной дороге Киров-Советск-Яранск в Советском районе |  |  | III | 2 | 2016 | 18.097 | 17,898** | 17.898 | 17.898
16 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Юг км 0+500 на автомобильной дороге Подосиновец-граница Вологодской области в Подосиновском районе |  |  | IV | 2 | 2017 | 13.341 | 13.991 | 14.042
17 | Строительство объекта наружного освещения и организации кругового движения на пересечении автомобильных дорог Киров-Советск-Яранск (км 0+600) и Южный оход г. Кирова |  |  | III | 2 | 2018 | * | * | 0.85 |  | 9.5
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.85
18 | Строительство светофорного оьъекта на автомобильной дороге Киров -Стрихи-Оричи у п. Дороничи |  |  | III | 2 | 2018 | * | * | 0.255 |  | 0.55
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.255
19 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров-Стрижи-Оричи |  |  | III | 2 |  | * | * | 0.65 |  | 3.75
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.65
20 | Строительство объекта наружного освещения моста через реку Пижма на км 138 автомобильной дороги Киров-Советс-Яранск в Советском районе |  |  | III | 2 | 2018 | * | * | 0.685 |  | 4.5
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.685
21 | Строительсво объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров-Советск-Яранск |  |  | III | 2 | 2017 | * | * | 4.705
| в том числе экспертиза проектной документации | [7 empty] | 0.005
22 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | 0,83/ 3 шт |  |  | 2 | 2017 | * | * | 5.005
| в том числе экспертиза проектной документации | [7 empty] | 0.005
23 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных оставноках автомобильной дороги Слободской тракт | 0,60/ 2 шт |  | III | 2 | 2017 | * | * | 2.505
| в том числе экспертиза проектной документации | [7 empty] | 0.005
24 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров-Стрижи-Оричи | 0,65/ 2 шт |  | III | 2 | 2017 | 2.857 | 2.828 | 2.787
25 | Строительство пешеходных переходов в п. Вичевщина и с. Вожгалы на автомобильной дороге Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни в Куменском районе | 2 шт |  |  | 2 | 2017 | * | * | 4.58
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.42
26 | Строительство пешеходного перехода в с. Кырчаны на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Нолинском районе | 1 шт |  | III | 2 | 2017 | * | * | 2.44
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 0.34
27 | Строителство пешеходного перехода на км 1+250 (д. Варсеги) автомобильной дороги Обход п. Радужный | 1 шт | 450 | III | 2 | 2017 | 2.577 | 2.209 | 2.282
28 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. Вятские Поляны) | 5.931 |  | III | 2 | 2016 | 28.147 | 25,751** | 27.956 | 25.751
| в том числе получение ТУ для технического присоединения к э/сетям | [7 empty] | 0.01 | 0.01
29 | Строителсьво объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 1,213 / 6 шт |  | III | 2 | 2016 | 5.167 | 3.899 | 3.899 | 3.899
30 | Строительство пешеходного перехода на км 162+600 (с. Петровское) автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе | 1 шт | 300 | III | 2 | 2017 | 1.925 | 1.81 | 1.81
31 | Реконструкция моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Немском районе |  | 43.15 | IV | 2 | 2017 | * | * | 52.915 | 0.165
| в том числе корректировка проектной документации, гос. экспертиза, изготовление тех. плана | [7 empty] | 0.716 | 0.165
32 | Реконструкция моста через реку Ломик на км 101+948 автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезском районе |  | 50.2 | IV | 2 | 2017 | 24.63 |  | 0.019
33 | Реконструкция моста через ручей на км 19+550 автомобильной дороги Киров-Советск-Яранск в Кирово-Чнпецком раоне (замена на водопропускную трубу) |  | 26.34 | III | 2 | 2016 - 2017 | 8.988 |  | 2.951 | 0.015
| в том числе изготвление технического плана | [7 empty] | 0.015 | 0.015
34 | Реконструкция моста через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья-Первомайское в Юрьянском районе Кировской области |  | 55.7 | IV | 2 | 2018 | * | * | 3.2 |  | 54.8
| в том числе разработка проектной документации, государственная экспертиза | [7 empty] | 3.2
35 | Реконструкция моста через реку Малый Рип на км 23+400 автомобильной дороги Луза-Ладьск-граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу) |  | 16.9 | IV | 2 | 2017 | 11.308 | 15.298 | 15.298
36 | Реконструкция моста через реку Рассохинский Рип на км 21+800 автомобильной дороги Луза-Ладьск-граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу) |  | 15 | IV | 2 | 2017 | 12.5 | 17.024 | 17.024
37 | Реконструкция моста через реку Шерянка на км 21+100 автомобильной дороги Криуша-Советск-Лебяжье-Марчата в Арбажском районе (замена на водопропускную трубу) |  | 19.3 | III | 2 | 2017 | 16.556 | 22.707 | 22.707
38 | Проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 10.133 |  | 13.143 | 30.001
| Итого проектирование строительство и реконструкция | [7 empty] | 277.707 | 47.967 | 4003.361 | 4728.362
| в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза, получение ТУ на тех. присоединение | [7 empty] | 26.729 | 0.429 | 38.586 | 30.101
* Сметная стоимость не утверждена
** Кредиторская задолженность

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2017 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
[13 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Мост через реку Ройка на км 235+685 автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе | III |  | 2016 | 2016 | 48.4 |  |  | 48.4 | 38.652 | 39.816 |  | 7,082* | 7.082
2 | Мост через реку Аджимка на км 244+580 автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Малмыжском районе | III |  | 2016 | 2016 | 81.5 |  |  | 81.5 | 50.174 | 51.687 |  | 27,616* | 27.616
3 | Проектно-изыскательские работы | [11 empty] | 4.527 | 0.475
| Итого капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений | [11 empty] | 39.225 | 35.173 | 0 | 0
* Кредиторская задолженность

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2017 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Южный обход г.Кирова | 12+280 | 14+280 | Ремонт 2 км | 05.2017 | 08.2017 | Соединяет областной центр с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2017 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КОГП "Вятавтодор" | [6 empty] | 988.884 | 49.561

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале 1 квартал 2017 года
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2017 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ООО «Базальт» | 10.598 | 23.023
2 | ООО ТД «Нефтьинвестмаркет» | 0.347 | 0.614
3 | ООО «Клинкер» | 2.398 | 1.987
4 | АО «Чимбулатский карьер» |  |  | 2.154 | 0.994
5 | ООО «Спецстрой» |  |  | 0.147 | 0.186
6 | ООО «ИнтерК-13» | [6 empty] | 6.383 | 0.919
7 | ООО «Оричевская ПМК №1» | [6 empty] | 0.437 | 0.039
8 | ООО «Приоритет» | [6 empty] | 1.34 | 0.356

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Щебень гранитный | тыс.куб.м | 32.6 | 26.9 | 26.9
Щебень известняковый | тыс.куб.м | 8.8 | 7.3 | 7.3
Песчано-гравийная смесь | тыс.куб.м | 6.42 | 5.03 | 5.03
Песок | тыс.куб.м | 42.35 | 43.25 | 43.25
Битум | тыс.тонн | 2.3 | 2.1 | 2.1
Цемент | тыс.тонн | 0.02 | 0.04 | 0.04
Металл | тыс.тонн | 0.37 | 0.25 | 0.25
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации