## 1 Доходы
Форма № 1
Информация о формировании объемов дорожных фондов субъектов Российской Федерации
Наименование источников формирования дорожного фонда |  | Объем, тыс. рублей
| Строка | 2021 год |  | первый год планового периода (2022 год) | второй год планового периода (2023 год)
|  | план | факт с начала года (на 01.04.2021)
Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 17.12.2020 № 434-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 24.02.2020 № 445-ЗО), (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 11), из них: | 1 | 8125972.5 | 1878216.7 | 8694939.9 | 10689852.8
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | 5661648.7 | 1269457.8 | 6914902 | 8276387
доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога | 3 | 1338224 | 119255.2 | 1406440 | 1448858
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 4 | 458285.1 | 53347 | 143254.9 | 735690.8
прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о дорожном фонде* | 5 | 288703.7 | 57045.7 | 230343 | 228917
корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10): | 6 | 379111 | 379111 | 0 | 0
не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных трансфертов) | 7 | 608127.6 | 608127.6 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в отчетном финансовом году | 8 | -229016.6 | -229016.6 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные остатки прошлых лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта Кировской области
Министр |  | ________________ |  | Соколов Н.А.
должность |  | подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, тыс. рублей
|  | 2021 год |  | первый год планового периода (2022 год) | второй год планового периода (2023 год)
|  | план | факт с начала года (на 01.04.2021) | план | план
1 | 2 | 3
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации от 17.12.2020 № 434-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 24.02.2020 № 445-ЗО**), из них: | 1 |  | 8125972.5 | 8694939.9 | 10689852.8
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2 | 458285.1 | 53347 | 143254.9 | 735690.8
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе: | 3 | 8125972.5 | 794361.9 | 8694939.9 | 10689852.8
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 | 4055790.8 | 350733.1 | 5159326.4 | 6347956.1
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 346440.6 | 1507.1 | 1663215.9 | 2806338.4
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 1823308.5 | 10714.4 | 1650749.1 | 1714378.4
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 1806041.7 | 338511.6 | 1656933 | 1827239.3
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 80000 |  | 188428.4
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 636889.5 | 194395.3 | 538126.6 | 500493.4
проведение инженерных изысканий, разработка документации по планировке территории, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10 | 122610.2 |  | 124229 | 151027
строительство, реконструкция объектов | 11 | 514279.3 | 194395.3 | 413897.6 | 349466.4
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 12
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 13
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 14 | 83496.9 | 14299.9 | 77523.3 | 75943.9
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов*** | 15 | 561 | 0 | 561 | 6588.1
Предоставление кредитов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), из них на: | 17 | 3200857.8 | 232936 | 2886584.9 | 3723564.9
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 18 | 349993.6 | 0 | 416067.1 | 486262.3
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 181309 | 0 | 150005 | 150006
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20
межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 2669555.2 | 232936 | 2320512.8 | 3087296.6
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 | 148376.5 | 1997.6 | 32817.7 | 35306.4
уплата налога на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью | 23
Прочие* | 24
Справочно: | 25
объем завершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 26
объем незавершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 27 | х | 0.0502 | х | х
объем дебиторской задолженности подрядных организаций в рамках выполнения контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 28 | х |  | х | х
Примечание: ячейки, помеченные знаком "х" не заполняются
* - указать какие именно расходы в комментарии при заполнении
** - бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области с учетом изменений, внесенных Законом Кировской области от 24.02.2021 № 445-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", учитывающих, в том числе, корректировку бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области в 2021 году на сумму 379,11104 млн. рублей (из них: на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в 2020 году в сумме - 239,44845 млн. рублей и на не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в 2020 году в сумме 618,55949 млн. рублей).
*** - уплата процентов по реструктуризированным кредитам из федерального бюджета согласно: дополнительного соглашения от 30.04.2015 № 4 к соглашению от 26.05.2010 № 01-0010-6/06-179 и дополнительного соглашения от 30.04.2015 № 2 к соглашению от 19.08.2011 № 01-01-06/06-248 "О предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции. капитального ремонта , ремонта и сордержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); дополнительного соглашения от 07.04.2015 № 3 к соглашению от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 "О предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований".
Министерство транспорта Кировской области
Министр | ________________ |  | Соколов Н.А.
должность | подпись

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондовсубъектов Российской Федерации (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Единица измерения | Строка | Величина показателя за текущий год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 1
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | 2
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | 3
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | 4
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | 5
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 6
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 7
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 8
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 9
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 10
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 11
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ |  | Н.А.Соколов
должность | подпись

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование показателей |  | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | текущий год |  | первый год планового периода | второй год планового периода
| Строка |  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 1 | км | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения | 2 | км | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, в однополосном исчислении | 3 | км | 53.382 | 0
Протяженность устраиваемых автозимников | 4 | км
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 5 | штук | 1 |  | 1
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 6 | штук | 1 |  |  | 1
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 7 | пог.м | 16 |  |  | 43.15
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 8 | пог.м
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию | 9 | шт. | 6
Протяжённость линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 10 | пог.м
Протяжённость построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения | 11 | пог.м
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог | 12 | га. | 174.7 | 174.7
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 13 | км | 145,451 |  | 140,11 | 169,66
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, в однополосном исчислении | 14 | км | 331.745 | 0 | 320.251 | 387.794
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 15 | пог.м | 416.83
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | 16 | км | 26.63
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 17 | кв. м | 1161108 |  | 1120880 | 1357280
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 18 | кв. м
Министерство транспорта Кировской области
Министр |  | ________ | Н.А. Соколов
должность |  | подпись

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на текущий год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, тыс. рублей | Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
1 | 2 | 3
Потребность на текущий год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 11823976
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 2 | 6569786.3 | 31686.1
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 3 | 1915334.3 | 9157.7
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 4 | 3338855.4 | 1304.8
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяжен-ность дорог, км | Норматив затрат в ценах текущего года, тыс рублей | Норматив затрат в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием по состоянию на начало текущего года, в том числе: | 2486.765 | 6569786.3 | 2641.9007
I категории | 11.21 | 69712.8 | 6218.8046
II категории | 10.61 | 32721.1 | 3083.9868
III категории | 1097.479 | 3087058.8 | 2812.8637
IV категории | 1361.182 | 3367515.8 | 2473.9644
V категории | 6.284 | 12777.9 | 2033.4023
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ | Н.А. Соколов
должность | подпись

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Единица измерения (км, пог.м, м2) | Мощность | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, тыс. рублей | Остаток стоимости объекта, тыс. рублей | Объем финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | Запланированный объем финансирования на текущий год (2021) |  |  |  | Фактически профинансировано капитальных вложений с начала текущего года по отчетный период включительно, в том числе |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода
[9 empty] | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | запланированный объем всего | запланированный объем всего
1 | Строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области | км | 26.63 | IV | 2 | 2021 | 1312147.5 | 737905.4 |  | 437706.6 |  |  |  | 194395.345
2 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | пог.м | 318 | III | 2 | 2024 |  |  |  | 55885.6 | [6 empty] | 158854 | 74295.4
3 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | км | 2.35 | III | 2 | 2024 |  |  |  | 4755.7 | [6 empty] | 12485.3
4 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята, на участке км 54+600 - км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области | км | 2.5 | IV | 2 | 2024 |  |  |  | 55446
5 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк - Опарино в Кировской области | км | 26.16 | IV | 2 | 2023 |  |  |  | 10939.2
6 | Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе | пог.м | 43.15 | IV | 2 | 2023 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 42616.3 | 17000
7 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань-Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | пог.м | 16 | III | 2 | 2021 |  |  |  | 18935.6
8 | Проектирование и реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла) | пог.м | 368 | III | 2 | 2023 |  |  |  | 8443 | [6 empty] | 110058 | 92578
9 | Проектирование и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла) | пог.м | 174.12 | III | 2 | 2023 |  |  |  | 6944 | [6 empty] | 68562 | 55593
10 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань-Пермь в с. Савали | шт | 2 | III | 2 | 2021 | 8450.49 | 7534 |  | 7534
11 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны | шт | 1 | III | 2 | 2021 | 4075.95 | 3593 |  | 3593
12 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в с. Спасское (на принципах жизненного цикла) | шт | 1 | IV | 2 | 2021 |  |  |  | 4985
13 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в с. Верхобыстрица (на принципах жизненного цикла) | шт | 1 | IV | 2 | 2021 |  |  |  | 4955
14 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Афанасьево - Глазов в д. Шердынята (на принципах жизненного цикла) | шт | 1 | IV | 2 | 2021 |  |  |  | 4990
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ________________ |  |  | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в текущем году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Ожидаемое выполнение на 01.01.2013 в ценах соответству-ющих лет | Объем работ на 2014год (в ценах 2014 года) | % 2014 г. к 2013 году (КМ) | % 2014 г. к 2013 году (ТЫС.РУБ) | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м | [7 empty] | текущий год |  | первый год планового периода | второй год планового периода
[14 empty] | км |  |  | план | факт с начала года | план | план
1 | Капитальный ремонт моста через реку Черная Лобань на км 79+950 автомобильной дороги Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Богородском районе | IV | 357 | май | сентябрь |  | 29.15 |  | 29.15 | 31.19 | 31.19 | 23.174 |  |  |  |  | 31.814
2 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+600 автомобильной дороги «Подъезд к г. Малмыж» в Малмыжском районе | IV | 2302 |  |  |  | 24.1 |  | 24.1 | 10.496 | 10.496 | [5 empty] | 10.5
3 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 299+583 автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в Малмыжском районе | III | 3063 | май | июль |  | 24.07 |  | 24.07 | 5.606 | 5.606 | 5.606 |  |  |  |  | 5.606
4 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 53+642 автомобильной дороги Даровской – Опарино в Даровском районе | IV | 295 | июль 2020 | июнь 2021 |  | 36 |  | 36 | 5.952 | 5.952 | 5.863 |  |  |  |  | 2.856 | 1.034
5 | Устройство недостающего электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята в пгт Лебяжье | IV | 756 |  |  | 3.6 |  | 3.6 | [8 empty] | 33.4
6 | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны в пгт Суна и п. Большевик Сунского района | III | 2681 |  |  | 3.336 |  | 3.336 | [8 empty] | 31.5
7 | Устройство недостающего электроосвещения и тротуаров в д. Чуваши на автомобильной дороге Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фалёнки - Демаки - граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе | III |  |  |  | 1.97 |  | 1.97 | [8 empty] | 24.7
8 | Устройство недостающего электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Адышево - Нижнеивкино в с. Адышево | III | 2511 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | [8 empty] | 8
9 | Восстановление автобусных остановок в с. Бурмакино на автомобильной дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны | III | 4843 | май 2020 | июнь 2021 |  |  |  |  | 5.023 | 5.023 | 5.023 |  |  |  |  | 0.902
10 | Устройство недостающего электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Киров - Стрижи - Оричи в пгт Стрижи | III | 7524 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 12
11 | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге подъезд к г. Малмыж в пределах с. Калинино Малмыжского района | IV | 2302 |  |  | 1.4 |  | 1.4 | [8 empty] | 16.8
12 | Устройство недостающего электроосвещения, тротуаров и пешеходного перехода на автомобильной дороге Бурмакино - санаторий "Вятские Увалы" в с. Бурмакино | V | 4843 |  |  | 1.25 |  | 1.25 | [8 empty] | 14.748
13 | Восстановление автобусных остановок на автомобильной дороге Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе | III | 11285 | [13 empty] | 7.5
14 | Восстановление автобусной остановки на автомобильной дороге Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в пгт Пижанка | III | 2851 | [13 empty] | 2.5
15 | Устройство недостающего электроосвещения, тротуаров и пешеходных переходов на автомобильной дороге Слободской - Нагорск в г. Нагорск | IV | 362 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | [8 empty] | 53.225
16 | Устройство недостающего электроосвещения, тротуаров на автомобильной дороге Подосиновец - Луза в пгт Демьяново | IV | 484 |  |  | 0.92 |  | 0.92 | [8 empty] | 7.475
| Проектно-изыскательские работы | [15 empty] | 82.914 | 0.473 | 18 | 18
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ________________ |  |  | Н.А. Соколов
| должность | подпись
Note on B262: SERGEY: новая
Note on B263: SERGEY: новая
Note on B264: SERGEY: новая
Note on B407: myasnikovagk: с 2010 перенесено на 2011

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в текущем году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
Автомобильная дорога Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области | 67+766 | 94+396 | Строительство 26,63 км | июнь 2019 год | декабрь 2021 год | Соединяет районный центр пгт Опарино с п. Альмеж
Южный обход г. Кирова | 20+000 | 23+000 | Ремонт 3,0 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет областной центр с а/д Киров - Малмыж - Вятские Поляны
Киров - Стрижи - Оричи | 14+811 | 16+000 | Ремонт 1,189 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет областной центр с районным центром пгт Оричи
Киров - Стрижи - Оричи | 13+262 | 14+716 | Ремонт 1,454 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет областной центр с районным центром пгт Оричи
Киров - Стрижи - Оричи | 16+000 | 17+000 | Ремонт 1,0 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет областной центр с районным центром пгт Оричи
Киров - Стрижи - Оричи | 22+030 | 24+060 | Ремонт 2,03 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет областной центр с районным центром пгт Оричи
Киров - Малмыж - Вятские Поляны | 29+360 | 32+240 | Ремонт 2,88 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны - Кукмор
Киров - Малмыж - Вятские Поляны | 45+010 | 47+310 | Ремонт 2,3 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны - Кукмор
Киров - Малмыж - Вятские Поляны | 72+950 | 78+100 | Ремонт 5,15 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны - Кукмор
Киров - Малмыж - Вятские Поляны | 127+400 | 130+750 | Ремонт 3,35 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны - Кукмор
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 17+646 | 21+381 | Ремонт 3,735 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 25+857 | 29+332 | Ремонт 3,475 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 29+485 | 32+275 | Ремонт 2,79 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 51+100 | 60+700 | Ремонт 9,6 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 69+600 | 73+600 | Ремонт 4,0 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск (искл. моста - 192 п.м.) | 140+920 | 145+280 | Ремонт 4,168 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск (искл. моста - 192 п.м.) | 199+664 | 207+000 | Ремонт 7,336 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 168+658 | 170+658 | Ремонт 2,0 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 91+200 | 102+300 | Ремонт 11,1 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 103+472 | 107+000 | Ремонт 3,528 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | 121+876 | 123+000 | Ремонт 1,124 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | 42+564 | 50+191 | Ремонт 7,627 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | 108+460 | 112+118 | Ремонт 3,658 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | 115+616 | 117+000 | Ремонт 1,384 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Кырчаны - Нема - Кильмезь | 30+660 | 35+660 | Ремонт 5,0 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет а/д Киров - Малмыж - Вятские Поляны и а/д Казань - Пермь с выходом в Удмуртскую Республику
Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области | 34+787 | 36+427 | Ремонт 1,64 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области | 63+068 | 65+168 | Ремонт 2,1 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области | 72+856 | 75+156 | Ремонт 2,3 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл (искл. мост = 66 п.м.) | 32+037 | 37+103 | Ремонт 5,0 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Республикой Марий Эл
Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл | 48+400 | 52+400 | Ремонт 4,0 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Республикой Марий Эл
Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята | 26+880 | 29+900 | Ремонт 3,02 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с а/д Киров - Советск - Яранск
Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята | 30+400 | 36+880 | Ремонт 6,48 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с а/д Киров - Советск - Яранск
Слободской - Нагорск | 14+750 | 18+400 | Ремонт 3,65 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Кострома - Шарья - Киров - Пермь с пгт Нагорск
Слободской - Нагорск | 30+450 | 34+000 | Ремонт 3,55 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Кострома - Шарья - Киров - Пермь с пгт Нагорск
Слободской - Нагорск | 4+630 | 9+687 | Ремонт 5,057 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет а/д Кострома - Шарья - Киров - Пермь с пгт Нагорск
Слободской - Нагорск | 49+565 | 52+000 | Ремонт 2,435 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Кострома - Шарья - Киров - Пермь с пгт Нагорск
Слободской - Нагорск | 58+810 | 60+175 | Ремонт 1,365 км | май 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Кострома - Шарья - Киров - Пермь с пгт Нагорск
Белая Холуница - Кирс | 91+900 | 93+000 | Ремонт 1,1 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Белая Холуница и г. Кирс
Белая Холуница - Кирс | 96+000 | 101+000 | Ремонт 5,0 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Белая Холуница и г. Кирс
Котельнич - Даровской | 8+580 | 11+174 | Ремонт 2,594 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Котельнич и пгт Даровской
Котельнич - Даровской | 16+870 | 19+130 | Ремонт 2,26 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Котельнич и пгт Даровской
Котельнич - Даровской | 23+704 | 27+767 | Ремонт 4,063 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Котельнич и пгт Даровской
Котельнич - Даровской | 32+724 | 34+383 | Ремонт 1,659 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра г. Котельнич и пгт Даровской
Киров - Советск - Яранск - Лошкари - граница Республики Марий Эл | 20+760 | 24+760 | Ремонт 4,0 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет а/д Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск с Республикой Марий Эл
Адышево - Нижнеивкино | 13+800 | 18+300 | Ремонт 4,5 км | май 2021 год | июль 2021 год | Соединяет а/д Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск с пгт Нижнеивкино
Подъезд к пгт Кикнур | 0+000 | 2+600 | Ремонт 2,6 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет а/д Яранск - Кикнур - гр. Нижегородской области с районным центром пгт Кикнур
Подъезд к г. Мураши № 2 | 0+000 | 1+780 | Ремонт 1,78 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с районным центром г. Мураши
Сосновка - Усть-Люга - Кизнерь | 5+100 | 5+900 | Ремонт 0,8 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Киров - Малмыж - Вятские Поляны с Удмуртской Республикой
Бурмакино - санаторий "Вятские Увалы" | 0+017 | 5+235 | Ремонт 5,218 км | июль 2021 год | сентябрь 2021 год | Соединяет а/д Киров - Малмыж - Вятские Поляны с санаторием
Фаленки - Уни | 3+300 | 6+300 | Ремонт 3,0 км | май 2021 год | август 2021 год | Соединяет два районных центра пгт Фаленки и пгт Уни
Министерство транспорта Кировской области
Министр | ___________ | Н.А. Соколов
должность | подпись

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в текущем году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | КОГП "Вятавтодор" |  |  |  |  | 745.897 |  | 1369.073
2 | ООО "Строительное управление - 43" | 421.36 |  |  |  | 160.208
3 | ЗАО "ЭнергоТранс-С" |  |  |  |  | 389.257
4 | ООО "Мостовик" | [5 empty] | 17.216
5 | ООО "МостСтрой" |  |  |  | 5.606 |  | 50.782
6 | ООО "Кировмост-К" |  |  |  | 23.174
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ___________ | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем поставок, выполняемых в 2021 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | ООО «Евразия» | 24.62 | 40.962
2 | ООО ПКФ «Автоспектр» |  |  |  |  | 1.437 | 1.264 | 1.89 | 0.502
3 | ООО «Багратион» | [6 empty] | 3.189 | 0.804
4 | ООО «Компания Баграм-345» | 0.71 | 0.345
5 | НАО «Карьер Приверх» | [6 empty] | 0.834 | 0.14
6 | ООО «Омутнинский щебень» | 0.456 | 0.406
7 | АО «Чимбулатский карьер» |  |  | 9.326 | 5.347
8 | ООО НЛК | 0.452 | 0.602
9 | ООО Мурыгинский песчаный карьер | [6 empty] | 2.857 | 0.768
10 | ООО ПДЗ |  |  |  |  | 0.437 | 0.382
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ____________ | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Битум | тыс тонн | 3.54 | 2.15 | 2.1
Цемент | тыс тонн | 0.13 | 0.14 | 0.04
Металл | тыс тонн | 0.48 | 0.4 | 0.25
Щебень гранитный | тыс куб м | 42.6 | 34.8 | 26.9
Щебень известняковый | тыс куб м | 11.6 | 9.4 | 7.3
Песок | тыс куб м | 48.21 | 43.2 | 43.25
Песчано-гравийная смесь | тыс куб м | 8.1 | 6.03 | 5.03
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ | Н.А. Соколов
должность | подпись